DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| **Sídlo:** | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora |
| **Adresa:** | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| **Telefon:** | +420 725 949 811 |
| **E-mail :** | khora.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | AGROPLAN, spol. s r. o. |
| **Sídlo:** | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXX, XXXXX |
| **Telefon:** | XXXXX / XXXXX |
| **E-mail :** | XXXXX |
| **ID DS:** | pb5jxk5 |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB Praha 4 |
| **Číslo účtu:** | 31405/0300 |
| **IČO:** | 48110141 |
| **DIČ:** | CZ48110141 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Úřad městské části Praha 4 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXX |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :** | XXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 k této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

**A:** Snížení počtu MJ u těchto etap:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ po změně** | **Změna v počtu MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Snížení ceny bez DPH v Kč** |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 21 | o 4 MJ méně | **3 500** | 14 000 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 238 | o 7 MJ méně | **2 000** | 14 000 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | o 4 MJ méně | **12 500** | 50 000 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | o 5 MJ méně | **350** | 1 750 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | o 5 MJ méně | **350** | 1 750 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 527 | o 8 MJ méně | **800** | 6 400 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | o 5 MJ méně | **1 000** | 5 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | o 22 MJ méně | **100** | 2 200 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 527 | o 8 MJ méně | **800** | 6 400 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 527 | o 8 MJ méně | **550** | 4 400 |
| **CELKOVÉ SNÍŽENÍ CENY v Kč bez DPH** | |  |  |  |  | **105 900** |

**B :** V souvislosti se snížením počtu měrných jednotek se mění celková cena – snižuje se o 105 900,- Kč (bez DPH), celková cena za dílo tedy činí 2 489 150,- Kč (bez DPH).

Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 6. 6. 2023 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Jiří Veselý  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů  Jednatel AGROPLAN spol. s r. o. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Řendějov** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ nyní** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH  celkem v Kč nyní** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |  |  |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | **1 000** | 6 000 | 30.7.2019 |  |  |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | **3 000** | 12 000 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 415 | **600** | 249 000 | 30.7.2019 |  |  |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 120 | **600** | 72 000 |  |  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 21 | **3 500** | 73 500 | 30.7.2019 |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 238 | **2 000** | 476 000 | 30.9.2019 |  |  |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 2 | **15 000** | 30 000 | 30.9.2019 |  |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | **12 500** | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro změněný obvod KoPÚ | 100 bm | 11 | **2 000** | 22 000 | 15.9.2020 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | **350** | 185 500 | 30.11.2019 |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | **350** | 185 500 | 30.11.2019 |  |  |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 311 500 | **15.9.2020** |  |  |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 527 | **800** | 421 600 | **15.10.2021** |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | **1 000** | 20 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | **100** | 3 300 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | **100** | 1 300 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 527 | **800** | 421 600 | **15.5.2022** |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000** | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 887 800 |  |  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 527 | 550 | 289 850 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |  |  |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 289 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 311 500 |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 887 800 |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 289 850 |  |  |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **2 489 150** |  |  |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 522 722 |  |  |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **3 011 872** |  |  |  |
| V Praze dne 6. 6. 2023 | |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |  |  |
| Ing. Jiří Veselý | | Ing. Petr Kubů | | | | |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | jednatel AGROPLAN spol. s r. o. | | | | |  |  |