**DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad**,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj   
a hl. m. Praha**

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav

Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Tel. +420 725 002 569

E-mail: j.zeman1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r. o.**

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel./Fax: XXXXX / XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČO: 48110141

DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, v. 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo** (dále jen „**smlouva“)** uzavřenéna základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“):

Výše uvedené smluvní strany se dohodly:

**Předmětem dodatku je změna** **je úprava měrných jednotek vícepráce a méněpráce dílčích částí díla na základě upřesnění fakturačního celku:**

Dílčí část 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ.... (MJ=ha)

MJ cena za MJ Cena Kč bez DPH DPH Cena Kč s DPH

Původně 20 500,- 10000,- 2100,- 12100,-

Dle skutečnosti 40 500,- 20000,- 4200,- 24200,-

hodnota víceprací bez DPH činí 10000,- Kč, včetně DPH činí 12100,- Kč

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné sitiace liniových staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)

MJ cena za MJ Cena Kč bez DPH DPH Cena Kč s DPH

Původně 45 250,- 11250,- 2362,50,- 13612,50,-

Dle skutečnosti 50 250,- 12500,- 2625,- 15125,-

hodnota víceprací bez DPH činí 1250,- Kč, včetně DPH činí 1512,50,- Kč

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné sitiace vodohospodářských staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)

MJ cena za MJ Cena Kč bez DPH DPH Cena Kč s DPH

Původně 10 1000,- 10000,- 2100,- 12100,-

Dle skutečnosti 0 1000,- 0,- 0,- 0,-

hodnota méněprací bez DPH činí 10000,- Kč, včetně DPH činí 12100,- Kč

Celkem hodnota méněprací a víceprací za Dílčí část 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) bez DPH činí 21250,- Kč, včetně DPH činí 25712,50,- Kč

Odůvodnění:

Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je spolu s přílohou položkový výkaz činností nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 17/2020-537100 ze dne 25.8.2020. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 6. 6. 2023 | V Praze dne 6. 6. 2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů  jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pěčice** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | 30.11.2021 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 415 | 650,00 | 269 750,00 | 30.11.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 180 | 2 000,00 | 360 000,00 | 30.4.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 418 | 200,00 | 83 600,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 418 | 200,00 | 83 600,00 | 30.10.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **817 950,00** | **30.10.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 418 | 675,00 | 282 150,00 | 30.5.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | 500,00 | 20 000,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 50 | 250,00 | 12 500,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 418 | 675,00 | 282 150,00 | **31.3.2024** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | **10 000,00** | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 606 800,00 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 418 | 350,00 | 146 300,00 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 146 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 817 950,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 606 800,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 146 300,00 | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 571 050,00** | |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 329 920,50 | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 900 970,50** | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 6. 6. 2023 | | V Praze dne 6. 6. 2023 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. | | | | |