|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  **Projekt:** *Ověření možných variant řešení návrhu kompenzačních opatření pro stanoviště 3270 soustavy Natura 2000   v rámci záměru Plavební stupeň Děčín*  **Projekt/stavba:** *studie* | | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č. 2** | | |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | | |
| **Datum vydání:** *29.05.2023* | | A | **B** | C | **D** | E | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** | |
| **NAVRHUJE:** | *VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5*  *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 06* | | | | | | |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Doplnění předmětu díla o: "Porovnání morfologických vlivů v dotčeném vodním útvaru*  *povrchových vod stávajícího stavu a ve stavu po realizaci posuzovaných opatření. Porovnání bude provedeno v souladu s pracovním postupem určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim, xxxxxxxxxxxxxx et. ale, VÚV TGM, v.v.i."* | | | | | |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *S/ŘVC/146/P/SoD/2022* | | | | | |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *29.5.2023* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Na základě meziresortního projednání akce vzešel požadavek na doplnění předmětu díla o: "Porovnání morfologických vlivů v dotčeném vodním útvaru povrchových vod stávajícího stavu a ve stavu po realizaci posuzovaných opatření. Porovnání bude provedeno v souladu s pracovním postupem určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim, xxxxxxxxxxx et. ale, VÚV TGM, v.v.i."* | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice  č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v***  ***původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní**  **hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Ano* | | | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna**  **v osobě dodavatele:** | | | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - Není relevantní | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** Není relevantní | | | | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *ano* | | | | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *ano* | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *ano* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní* | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní* | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -**  *Není relevantní* | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným**  **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní* | | | | |
| **VLIV NA CENU (ceny**  **jsou uváděny bez DPH) ~~ANO~~ NE** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:**  *prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce* | | |
| **Cena SoD před změnou** 2.540.000,- Kč  **Cena SoD po změně** 2.595.000,- Kč | |
| **jedná se o změnu o** 2 % | |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:**  *Není relevantní* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**  *Zhotovitel zajistí zpracování požadovaného posouzení.* | | | | |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**  *Není relevantní* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Tímto souhlasím se změnou výše ceny dílčích bodů plnění.* | | | |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/146/P/SoD/2022* | *předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: II* | *3.139.950,- Kč* | | | *09/2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | *podpis: ……………………………………..* | |