Číslo smlouvy Objednatele:	Číslo smlouvy Zhotovitele: 07/06/2023

SPA-2023-800-000120	Zakázkové č. 2252

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ).

### I.

### Smluvní strany:

Objednatel: 	CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo:		Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

V technických záležitostech jedná:

V provozních záležitostech jedná:

Bankovní spojení: 	Komerční banka Cheb

č.účtu: 		14102331/0100

IČ: 			497 87 977

DIČ: 		CZ49787977

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: 	Vodohospodářský podnik a.s.

Sídlo:			Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP

Zastoupená předsedou představenstva

a ředitelem společnosti:

V technických záležitostech jedná:

Bankovní spojení: 	 UniCredit Bank Czech Republic  a.s.

č.účtu: 		1550553501/2700

IČ:  		626 23 508

DIČ: 		CZ62623508

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět plnění:

## „Dovybavení kalové koncovky ČOV Cheb – solární sušárna kalů – technická pomoc“

- Číslo investice Objednatele: I22720.A288

- Název: Dovybavení kalové koncovky ČOV Cheb – solární sušárna kalů

- Místo plnění: ČOV Cheb, na pozemcích Objednatele, hlavní stavba na p.p.č. 15/4 a 15/12 v k.ú. Hradiště u Chebu

Předmětem smlouvy je technická pomoc (TP) při přípravě a realizaci výše uvedené akce v tomto rozsahu:

1. fáze – projektová příprava - zajištění podkladů a stávající dokumentace ČOV pro Zhotovitele, spolupráce za CHEVAK Cheb, a.s. se Zhotovitelem, průběžná kontrola projektování dokumentace pro stavební povolení (DSP), účast na výrobních výborech, připomínky k  DSP.

2. fáze – realizace - supervizní činnost za CHEVAK Cheb, a.s. – průběžná kontrola a připomínky k dokumentaci pro provedení stavby, aktivní účast při realizaci, předpoklad 1x měsíčně kontrolní den, v závěru cca 3x účast na přejímkách.

3. fáze – účast při zkušebním provozu (ZP) – dokončení činnosti – cca 3x výjezd.

III.

Termín plnění:

1. fáze – projektová příprava,	předpoklad květen 2023 - září 2023

2. fáze – realizace (předpoklad 1x měsíčně KD, v závěru ca 3x účast na přejímkách), předpoklad listopad 2023 – červen 2025

3. fáze – účast při ZP (ca 3x výjezd)		do kolaudace stavby,										předpoklad červenec 2026

IV.

Cena díla (bez DPH):

- Cena za smluvený rozsah díla dle čl. II této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zákona č. 134/2004., o DPH ve znění pozdějších změn a doplnění a činí:

Odhadovaný počet odpracovaných hodin:	350 hod. (všechny fáze)

Hodinová sazba pro jednoho člověka (jednu profesi):	850,- Kč/hod

Cena za 350 hodin:                                                                                  297.500,- Kč

Dopravné:                                                               15,- Kč / km, odhad pro všechny fáze 4.760 km

Cena za dopravu:							71.400,- Kč

Celkem za TP:							            	368.900,- Kč

- Celková doba realizace stavby včetně projektové dokumentace se předpokládá na max. 26 měsíců. Výše uvedené sazby platí během předpokládaného termínu realizace díla 05/2023 – 07/2026.

- Bude fakturován pouze skutečný rozsah odpracovaných hodin a ujetých km za podmínek dále uvedených v této smlouvě. V případě, že bude dosáhnut limit vykonaných 350 hodin nebo 4.760 km, bude navýšení nákladů na TP řešeno dodatkem k této Smlouvě.

- Podrobněji – viz příloha č. 1 – cenová nabídka Zhotovitele.

- K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.

Financování a placení:

- Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV. smlouvy takto:

- Jednotlivé výkony TP (skutečně odpracované hodiny) budou vykonavatelem TP evidovány, odsouhlaseny Objednatelem a následně 1x za 2 měsíce fakturovány dle skutečnosti na základě písemného vzájemně odsouhlaseného rozsahu provedených prací a skutečně vzniklých nákladů (zejména s ohledem na dopravné).

- K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Vystavené faktury budou Objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla.

- Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz

VI.

Věci určené k provedení díla a spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele:

- Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování díla bude se Zhotovitelem úzce spolupracovat a poskytne Zhotoviteli pomoc zejména v oblasti zajištění přístupu na ČOV a při zajišťování nezbytných podkladů pro jeho činnost.

VII.

Smluvní pokuty:

- V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle bodu III. této smlouvy (viz Termín plnění), je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

## V případě prodlení Objednatele s úhradou vystavené faktury dle bodu V. této smlouvy (viz Financování a placení), má Zhotovitel právo účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele.

VIII.

Odpovědnost za vady díla:

## Pro případ vady při prováděné TP sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady TP odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, učiněném písemnou formou. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady Zhotovitele.

## Zhotovitel odpovídá za to, že TP bude bez vad a že Objednatel její výstupy bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.

## Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v podkladech předaných Objednatelem nebo pokynech Objednatele, pokud Zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.) pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat.

## Náhrada škody se řídí všemi příslušnými ustanoveními OZ.

IX.

Jiná ujednání:

- Práce TP zahrnují práce na stavbě (ČOV Cheb) s fakturovanou dopravou a práce v kanceláři, v sídle VP a.s. v Plzni (fakturované bez dopravy).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

- Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele na straně jedné a Objednatele na straně druhé.

- Podstatným porušením smlouvy se rozumí, že Zhotovitel bude v prodlení při výkonu TP bezdůvodně déle než 30 dní.

- Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle bodu 3 a 4 tohoto článku bude postupováno podle OZ.

X.

Závěrečná ustanovení:

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí občanským zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.

- Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – cenová nabídka Zhotovitele

V Chebu dne:	V Plzni dne:

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………….                                            	………………………………..

předseda představenstva				předseda představenstva a

ředitel společnosti

………………………………

místopředseda představenstva