Příloha č. 1

Specifikace prostor a technologií a časový harmonogram
na základě smlouvy „o společném pořádání", kterou uzavřeli dne

25/05/2023

Hudební divadlo v Karlíně
a

Tanec Praha, z. ú.

Technologie:

Veškeré jevištní, světelné a zvukové technologie.

Prostory:

1. Sál
2. Jeviště
3. Zákulisí
4. Foyer l.NP + 2.NP
5. Místnost zvuku 1.163A
6. Místnost 1.60 + 1.59
7. herecké šatny 10x
8. chodby divadla
9. šatny orchestru
10. a ostatní zákulisní prostory divadla vyjma administrativní části divadla a prostor využívaných společností Astacus.

Obecný časový harmonogram akce:

25.06.2023 19:00 - 20:00 pokládka baletizolu (dodá TP)

20:00-21:00 možnost vyložit kamión

26.06.2023 9:00-10:00 vykládka, příprava na set up + značky

|  |  |
| --- | --- |
| 10:00-13:00 | PODLAHA // set up světla a zvuku // světlo a zvuk SH 01 |
| 13:00-14:00 | pauza |
| 14:00-17:00 | SH01 fokus // preset SH02 backstage |
| 17:00-18:00 | SH01 sound check + kontrola změn |
| 18:00-19:00 | pauza |
| 19:00-20:00 | přestavba z SH01 do SH02 s techniky divadla |
| 20:00-22:00 | SH02 fokus |
| 27.06.2023 11:00-12:00 SH02 sound check + světelné změny |
| 12:00-13:00 | preset SH01 pro technickou zkoušku + úklid scény (20 min) |
| 13:00-14:00 | pauza |
| 14:00-16:00 | Technická zkouška s tanečníky |
| 16:00-17:00 | preset SH01+ úklid scény (20min) |
| 17:00-18:00 | technici pauza + tanečníci na scéně |
| 18:00-18:30 | preset kontrola |
| 18:30 -19:30 | rezerva |
| 19:30-20:00 | Diváci |
| 20:00-21:15 | SHOW 1 |
| 21:30-24:00 | bourání a nakládky (2h) |