**DODATEK Č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

 **Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**,

**Pobočka Kladno**

 zastoupený:

 Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

 v technických záležitostech oprávněn jednat:

 Tel.:

 E-mail:

 ID DS:

 Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

 IČ:

 DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Dodavatel: STRABAG a.s.**

 zastoupený:

 tel./fax:

 e-mail:

 ID DS:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 tel./fax:

 e-mail:

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 IČO:

 DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………………………

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován vzhledem k tomu, že od uzavření smlouvy 28. 4. došlo ke změně zástupce firmy ve smluvních záležitostech a stavbyvedoucího, je nezbytné změnit i termíny plnění uvedené ve smlouvě v Čl. V.

Smluvní strany se dohodly na základě ustanovení čl. XVIII, bodu 3. smlouvy na její změně tímto dodatkem č. 1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy:

**Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami:**

**Dodavatel: STRABAG a.s.**

**Původní zástupci**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 tel./fax:

 e-mail:

**Noví zástupci**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 tel./fax:

 e-mail:

**Čl. V Doba plnění**

**Původní termíny**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí místa plnění: **24. 4. 2017**

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

1. Termín zahájení stavebních prací: **1**. **5. 2017**
2. Termín dokončení stavebních prací: **10. 7. 2017**
3. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2017**

 ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**Nové termíny**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí místa plnění: **30. 6. 2017**

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

1. Termín zahájení stavebních prací: **10. 7. 2017**
2. Termín dokončení stavebních prací: **18. 10. 2017**
3. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2017**

 ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 4/2017-537204 a dodavatele č.j. 841/DAIP/039/17.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 4 vyhotovení a 2 vyhotovení dodavatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kladně, dne 7. 6. 2017 | V Praze, dne 7. 6. 2017 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **objednatel****Státní pozemkový úřad** | **dodavatel****STRABAG a.s.**…………………………………….**STRABAG a.s.** |