|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednávka č.  | : 2023300457 | **DODAVATEL** |
| Referent(uveďte na dod. Listě a faktuře) | : Ing. Jakub Görner  |   |
|   |
| Telefon | : +420 221 922 754 | TREXIMA, spol. s r. o.  |
| Bankovní spojení | : ČNB |  |
| Číslo bank. Účtu | : 0 - 2229001 | Třída Tomáše Bati 299 |
| IČ | : 00551023 | 763 02 Zlín |
| Vystaveno dne | : 31. 05. 2023 |  |
| Číslo PRV | : 2023100671 |   |

|  |
| --- |
| V rámci realizace projektu Strategie a nástroj pro zvyšování transparentnosti v odměňování a zvyšování vymahatelnosti práva na rovnou odměnu dle zákoníku práceCZ.03.01.02/00/22\_038/0000243 u Vás objednávám aktualizaci mzdové a platové kalkulačky.A) Přidání nových kódů CZ-ISCOMzdová a platová sféra1.  Výběr nových kódů klasifikace zaměstnání CZ-ISCO dle stanovených parametrů (zastoupení apod.) zvlášť za mzdovou a zvlášť za platovou sféru.2.  Nový výpočet (revize) všech modelů (pro muže, ženy, celkem krát ISCO4 a ISCO5 = 3X2=6 za jednu hlavní třídu, tedy celkem cca 6x8=42, platová sféra, tj. 6x6=36, tj celkem přibližně 78 modelů)3.  Ruční kontrola modelůPředpokládáme přidání 10 nových kódů v platové a 10 nových kódů ve mzdové sféře.Odhadovaná náročnost – 10 ČD (MD)B) Aktualizace alternativních názvůMzdová sféra:1. Aktualizace alternativních názvů stávajících kódů CZ-ISCO na základě analýzy položky NAZPOZ (název pozice) z dat ISPV za předchozí rok s doplněním vysvětlivek, tam kde to bude nezbytně nutné pro odlišení náročnosti práce (u THP profesí) či upřesnění vykonávané práce (u dělnických profesí).Předpokládáme přidání cca 60 nových alternativních názvů s doplněním vysvětlivek, kde to bude nezbytně nutné.Odhadovaná náročnost – 4 ČD (MD)2. Doplnění alternativních názvů a vysvětlivek u nově doplněných kódů CZ-ISCO. Alternativní názvy budou vytvořeny na základě zkušeností, nepůjde o výsledek analýzy.K 10 nově přidaným kódům (viz bod 1A) odhadujeme přidání 30 nových alternativních   názvů.Odhadovaná náročnost – 2 ČD (MD)Platová sféra:1. Aktualizace alternativních názvů stávajících kódů CZ-ISCO podle povolání Katalogu prací a činností Katalogu správních činností, doplnění vysvětlivek, podle kterých půjde odlišit náročnost práce, pokud to bude nutné.Tato aktualizace by proběhla 1x a v dalších letech už by znovu neprobíhala. KP a KSČ se nemění.Předpokládáme přidání cca 30 nových alternativních názvů s doplněním vysvětlivek, kde to bude nezbytně nutné.Odhadovaná náročnost – 4 ČD (MD)Celková odhadovaná časová náročnost – 20 ČDCena za 1 ČD (MD) bez DPH – 8.100 KčCena za 1 ČD (MD) vč. DPH – 9.801 KčCena CELKEM bez DPH – 162 000,00 KčCena CELKEM vč. DPH – 196 020,00 KčTato objednávka je konečná, další položky mohou být objednány pouze prostřednictvím její autorizované změny. Platba bude provedena převodem z BÚ. Zadavatel si vyhrazuje 30 denní splatnost faktur, prosíme o vystavení měsíční souhrnné faktury. Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky, jméno referenta a číslo projektu Strategie a nástroj pro zvyšování transparentnosti v odměňování a zvyšování vymahatelnosti práva na rovnou odměnu dle zákoníku práceCZ.03.01.02/00/22\_038/0000243. Faktury bez těchto náležitostí nemohou být dány k proplacení a budou dodavateli zaslány zpět k opravě.Na základě zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) Vás upozorňujeme, že tato objednávka bude uveřejněna k volnému nahlédnutí v Registru smluv Ministerstva vnitra.Tímto Vás, žádám o okamžité potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu na adresu jakub.gorner@mpsv.cz.řed. odboru 35 ved. odd. 353Povoleno Razítko úřadu Objednávající Dodávající |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|