|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest  **Projekt:** *Modernizace přístaviště Purkarec*  **Projekt/stavba:** *Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* | | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č. 5** | | |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | | |
| **Datum vydání:** *18.05.2023* | | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** | |
| **NAVRHUJE:** | *Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx* | | | | | | |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Posun dílčího termínů bodu plnění C-2* | | | | | |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *S/ŘVC/174/P/SoD/2021* | | | | | |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *18.05.2023* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  *Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává na základě smlouvy o dílo naše číslo 12-1231-0100, vaše č. smlouvy S/ŘVC/174/P/SoD/2021, ze dne 3. 11. 2021 (datum zveřejní v registru smluv) ve znění dodatku č.4 ze dne 5. 12. 2022 projektovou dokumentaci pro akci “Modernizace přístaviště Purkarec, Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností. Na základě dodatku č.4 bylo přepracováno technické a dispoziční řešení tak, aby nedošlo k dotčení pozemku soukromého vlastníka.*  *V současné době se projekční práce nacházejí v bodě plnění dle SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, inženýrská činnost. Během inženýrské činnosti byla zajištěna všechna stanoviska DOSS kromě stanovisek ve vztahu k vypořádání majetkových poměrů pro pozemky Města Hluboká nad Vlatvou a Povodí Vltavy, státní podnik. Státnímu podniku byl zaslán návrh smlouvy o vypořádání, jež zůstává zatím bez reakce. Obec Hluboká nad Vlatvou majetkové vypořádání řeší přímo s investorem, k dohodě však zatím nedošlo. Na majetkový souhlas Povodí Vltavy, státní podnik váže vlastní vyjádření správce toku, na které je navázán souhlas vodoprávního úřadu dle §17 a vyjímka ze stavební uzávěry KÚ Jihočeského kraje na který se váže stanovisko k souladu s ÚP magistrátu města České Budějovice.* | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice  č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodlení při zajišťování vstupních podkladů.* | | | | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *- Není relevantní* | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku *-*** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní* | | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní* | | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní* | | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní* | | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným**  **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní* | | | | | |
| **VLIV NA CENU (ceny**  **jsou uváděny bez ~~ANO~~ NE**  **DPH)** | | | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | | |
| *Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Celkový termín se nemění.* | | |
| **Cena SoD před změnou**  **Cena SoD po změně** | 1.249.750,00 Kč | |
| 1.249.750,00 Kč | |
| **jedná se o změnu o 0 %** 0,00 Kč | | |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:**  *Nebyl sjednán* | | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**  *Není relevantní* | | | | | |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**  *Není relevantní* | | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | | *Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně dochází k posunu dílčích termínů plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/147/P/SoD/2021* | | *předpokládaný výdaj v Kč* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: C - 2)* | | *114.000,00 Kč* | | | *11/2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx* | | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx* | | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx* | | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | | *podpis: ……………………………………..* | |