**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. VZ 16/2022**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012

 Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

 IČO: 00843954

 DIČ: CZ00843954

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

 jako **objednatel** (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

1. **Michal Kraus**

Sídlo: Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové 339/3, PSČ 779 00

Kontaktní adresa: Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové 339/3, PSČ 779 00

IČO: 03517934

DIČ: CZ7508165379

Zapsán v živnostenském rejstříku.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Michalem Krausem

jako **poskytovatel** (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

 Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti č. VZ 16/2022 ze dne 07.06.2022 s názvem **Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B“** (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. VI. smlouvy.

 Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

1. **Předmět dodatku**
2. Předmětem tohotododatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. VIII. bod 4.

smlouvy změna týkající se doby trvání uvedené v čl. VI. bod 1. smlouvy.

Konkrétně se jedná o změny vybraných termínů plnění u 3. a 4. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly v důsledku změny termínů realizace stavebního díla, na kterém jsou služby poskytovány. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o výkonu činnosti, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován.

1. Znění **čl. VI.** smlouvy **Doba trvání** se nahrazuje v celém rozsahu takto:

# VI. Doba trvání

1. Smlouva se uzavírá na dobu do konečného předání a převzetí stavebního díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného a odsouhlaseného předávacího protokolu stavební firmou a firmou na dodávky vnitřního vybavení a to až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu s předpokládanými termíny plnění:

 **Předpokládaný termín zahájení činnosti: 06/2022**

 **Předpokládaný termín ukončení činnosti: 10/2024**

 **Termíny plnění dle etap:**

***1. a 2. etapa:***

 Termín zahájení prací: červen 2022

 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: červenec 2023

 Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy: srpen 2023

***3. etapa:***

 Termín zahájení prací: duben 2023

 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: únor 2024

 Termín dílčí kolaudace 3. etapy: březen 2024

 ***4. etapa:***

 Termín zahájení prací: duben 2023

 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: září 2024

 Termín dílčí kolaudace 4. etapy: říjen 2024

 **Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS: říjen 2024**

1. Konečný termín poskytování služeb je do vydání kolaudačního rozhodnutí za účelem užívání stavby a do odstranění všech vad a nedodělků díla způsobených stavební firmou a současně po odstranění všech vad a nedodělků způsobených firmou na dodávky a montáž vnitřního vybavení.
2. Výše uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.
3. Místo plnění veřejné zakázky:

Oddělení 15A, 15B, areál Psychiatrické léčebny Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, parc. č. 251 a parc. č. 255/1 v obci Šternberk, okres Olomouc, katastrální území Lhota u Šternberka.

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část úplaty odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v čl. V., nedohodnou-li se účastníci jinak.
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv přebírá objednatel.
5. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení objednatel.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Šternberku dne 6. 6. 2023 V Olomouci dne 9. 5. 2023

……………………………...…… …………………………….........….

 MUDr. Hana Kučerová Michal Kraus

 ředitelka

Psychiatrická léčebna Šternberk