

**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

1/ **Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace**

 nám. Klášterní 134

 672 01 Moravský Krumlov

 IČ 49439324

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „**objednatel**“

a

**2/ OSP, spol. s r.o.**

se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3612

IČ 44026421; DIČ CZ44026421

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „**zhotovitel**“

takto:

**Článek I**

**Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo níže specifikované a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Dílem se rozumí **Stavební úpravy** **ZŠ Klášterní – 2. a 3. etapa.** Dílo je popsáno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Alešem Čeledou a Ing. Martinou Ludvíkovou, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo (příloha č. 2 této smlouvy).
2. Co do rozsahu je dílo definováno těmito podklady:
	* položkový rozpočet dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy)
3. Součástí díla není:
	* ……………………
	* ……………………
4. Místem plnění je pozemek p.č 188 k.ú. Moravský Krumlov na adrese náměstí Klášterní 134, Moravský Krumlov.

**Článek II**

**Změny díla a vliv na cenu díla a termíny**

1. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce či méněpráce budou vždy vzájemně dohodnuty formou zápisu do stavebního deníku nebo jiným písemným zápisem, popř. alespoň formou e-mailu. Zhotovitel se zavazuje, že povede seznam víceprací a méněprací včetně jejich ocenění dle položek. V případě, že objem odsouhlasených víceprací či méněprací v Kč bez DPH ve svém souhrnu překročí 20 % z ceny díla bez DPH, je objednatel povinen na požádání zhotovitele o tom uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, přičemž bez uzavření takového dodatku je zhotovitel oprávněn při provádění díla postupovat tak, jako by k dohodě o změně díla nedošlo anebo je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Smluvní strany se dohodly, že méněpráce i vícepráce budou oceňovány podle položkového rozpočtu, jež tvoří součást této smlouvy; nebude-li možné některé práce ocenit podle položkového rozpočtu, budou oceněny podle sborníku stavebních prací RTS platného ke dni uzavření této smlouvy, a nebude-li možné ani toto ocenění, budou oceněny ve výši zhotovitelem vynaložených nákladů na jejich provedení a přiměřeného zisku.Pokud při provádění díla vyvstane potřeba provedení úkonů, které nejsou součástí díla (vícepráce), ale přitom je jejich provedení nezbytné nebo vhodné k účelnému dokončení a provozování díla (ať už vzhledem k neúplnosti či vadám projektové dokumentace, změnám projektové dokumentace, specifickým podmínkám při provádění díla, požadavkům vyplývajícím z právních předpisů nebo vzhledem k odborným znalostem zhotovitele), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných víceprací a provést jejich ocenění způsobem dohodnutým v této smlouvě (viz čl. II odst. 3), a následně předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen předložený soupis písemně odsouhlasit nebo vznést odůvodněné námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne předložení soupisu. Nedojde-li k odsouhlasení soupisu, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle, přičemž o dobu přerušení se posouvají všechny termíny pro dokončení díla.
3. V případě odsouhlasení víceprací má objednatel právo požadovat přiměřené prodloužení termínu pro provedení díla; nedojde-li k jiné dohodě, tak se termín pro provedení díla včetně případných dílčích termínů prodlužují vždy o 1 týden za každých započatých 10 %, o které cena víceprací bez DPH převýší cenu díla bez DPH.

**Článek III**

**Termíny**

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli prostory určené k provádění díla (staveniště) nejpozději do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy. K předání staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele alespoň 3 dny předem. V případě prodlení s předáním staveniště se o každý 1 den prodlení objednatele automaticky o 1 týden prodlužují všechny termíny pro provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést **nejpozději do 59 kalendářních dnů od písemného převzetí staveniště**.
3. Strany se dohodly na těchto termínech:

**Začátek prací: 23.6.2016**

**Ukončení prací: 20.8.2016**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín pro dokončení díla, jakož i všechny případné dílčí termíny se posouvají o dvojnásobný časový úsek, po který je objednatel v prodlení s placením faktur zhotovitele, a též o dvojnásobný časový úsek, po který je objednatel v prodlení s poskytováním nezbytné součinnosti nutné k provádění díla.
2. Pokud v průběhu provádění díla vyvstane najevo okolnost, která nebyla při uzavírání smlouvy známa, a kterou zhotovitel ani nemohl předvídat, a která nepřiměřeným způsobem brání nebo ztěžuje provedení díla, posouvají se všechny termíny pro dokončení díla o dobu nezbytnou k odstranění takové překážky; smluvní strany se zavazují na odstranění takové překážky spolupracovat.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % Kč za každý den prodlení, nejvýše však do 5 % z ceny díla bez DPH.

**Článek IV**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta ve výši

1 935 153,- Kč bez DPH

**(slovy: jeden milion devět set třicet pět tisíc sto padesát tři koruny bez daně z přidané hodnoty)**

1. K výše uvedené sjednané ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit. Cena díla plus DPH v odpovídající výši představuje celkovou cenu díla.
2. Dohodnutá cena díla je cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Ceny uvedené v rozpočtu jsou závazné a pevné. Zhotovitel však nezaručuje úplnost rozpočtu. V případě rozporů mezi jednotlivými podklady definujícími dílo (viz čl. I odst. 2) má přednost položkový rozpočet, který je určující pro vymezení rozsahu díla a ceny za dílo.
3. Objednatel výslovně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k řádné a včasné úhradě ceně díla.
4. Celková cena díla je splatná oproti řádnému daňovému dokladu vystavenému po provedení díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.
5. Pokud jsou součástí díla technologie, případně zařizovací předměty, bere objednatel výslovně na vědomí, že cena díla bude navýšena o cenu těchto zařizovacích předmětů a technologií (např. ……………….…..) **nezahrnutých v rozpočtu,** jejichž specifikace dosud není ze strany objednatele určena. Odhadovaná výše navýšení činí ………. Zhotovitel má nárok na zaplacení zálohy ve výši 50 % z ceny zařizovacích předmětů a technologií nezahrnutých v rozpočtu. Záloha je splatná do 3 dnů od odsouhlasení těchto předmětů a technologií.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má dále nárok na fakturaci z cenu díla v závislosti na prostavěnosti. Zhotovitel vždy 1 x za 1 měsíc připraví soupis prací provedených na díle (zjišťovací protokol), který bude sloužit jako poklad pro fakturaci. Splatnost těchto faktur činí 14 dnů.
7. V případě, že faktura zhotovitele bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě 5 dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení, jinak se má za to, že fakturovanou částku uznává po právu. V případě vrácení faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. V případě sporu ohledně množství či druhu provedených prací k fakturaci se smluvní strany zavazují postupovat tak, že objednatel odsouhlasí a zaplatí pouze práce nesporně provedené a ohledně sporných prací se strany zavazují vést jednání. Nedojde-li k dohodě ani do 14 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle, přičemž o dobu tohoto přerušení se posouvají všechny termíny provedení díla. Nedojde-li k dohodě ani do 14 dnů od přerušení prací na díle, je kterákoliv strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
9. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo záloh na cenu díla, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**Článek V**

**Práva a povinnosti při provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn provádět na díle stavebně technický dozor za účelem kontroly kvality prací a souladnosti rozsahu prací s touto smlouvou. K provádění dozoru může objednatel zmocnit třetí osobu. Zmocnění musí být provedeno písemně, například zápisem do stavebního deníku.
2. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla upozorňuje objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nebo jinou písemnou formou.
3. Objednatel se stává vlastníkem dílem a jednotlivých věcí tvořících součást díla teprve okamžikem úplného zaplacení ceny díla. Je-li dílo přejímáno po částech, stává se objednatel vlastníkem příslušné části díla okamžikem zaplacení ceny díla za danou část.
4. Objednatel je povinen v místě provádění díla umožnit zhotoviteli napojení elektřiny a vody s tím, že spotřeba těchto médií v souvislosti s prováděním díla jde k tíži objednatele.
5. Objednatel se zavazuje zajistit na svůj náklad všechna potřebná povolení a souhlasy v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v rozsahu daném platnou právní úpravou a zvyklostmi obecně zachovávanými ve stavebnictví. Objednatel je povinen pravidelně kontrolovat zápisy v deníku a je oprávněn připojovat do deníku svá stanoviska. V případě, že objednatel své stanovisko k zápisu zhotovitele nepřipojí nejpozději do 3 pracovních dnů, má se za to, že zápis zhotovitele je pravdivý.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po celou dobu provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými právními předpisy.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně na svůj náklad a nebezpečí.
10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy mít sjednáno platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí profesní činností s pojistným krytím alespoň ve výši ceny díla. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu objednatele prokázat.
11. Proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části není objednatel oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti zhotoviteli, a to ani pohledávku nabytou od třetích osob.
12. Objednatel bere na vědomí, že k provedení díla je nezbytná stavební připravenost, za kterou odpovídá objednatel. Stavební připravenost nebo případné nedostatky budou zaznamenány ve stavebním deníku.

**Článek VI**

**Provedení díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň 3 dny předem. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla, umožní mu objednatel s dílem nakládat a takové dílo se považuje za dokončené a objednatelem bez výhrad převzaté.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno a objednateli předáváno postupně v návaznosti na postup stavebních prací nezbytných k řádné stavební připravenosti. O každé dokončené a předávané části bude sepsán dílčí předávací protokol.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u závěrečného předání díla tyto doklady:zápis o provedené tlakové zkoušce, topné zkoušce a proplachu, pokud takové zápisy nejsou obsaženy ve stavebním deníku;
* stavební deník;
* seznam strojů a zařízení ke kterým zhotovitel předává záruční listy
* návody k obsluze a záruční listy k těmto strojům a zařízením;
1. O závěrečném i případném dílčím předání díla sepíší smluvní strany zápis (samostatně nebo do stavebního deníku), ve kterém se mj. uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody.
2. Objednatel je povinen převzít i dílo nebo jeho část vykazující drobné nebo ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu; takové vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů od předání díla.
3. Nebezpečí škod na díle přechází na objednatele dnem předání předmětu díla nebo jeho části.
4. V případě jakéhokoliv rozporu ohledně řádného provedení díla je objednatel povinen umožnit provedení prohlídky díla soudním znalcem, kterého si zhotovitel na svoje náklady přizve. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání porušení sjednané povinnosti.

**Článek VII**

**Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu jím provedených prací v délce **60 měsíců**. Na jednotlivé dále specifikované věci tvořící součást díla (zařizovací předměty) se však vztahuje záruka poskytovaná výrobci či dodavateli takových věcí. Zhotovitel při dokončení díla předá objednateli jednotlivé záruční listy a umožní objednateli uplatňovat reklamační nároky přímo u výrobců či dodavatelů těchto věcí, k čemuž se objednatel zavazuje.
2. Záruka se nevztahuje na vady z běžného opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením nebo nedodržením návodu k obsluze a údržbě.
3. Záruční doba počne plynout ode dne předání předmětu díla nebo jeho části objednateli.
4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla se záruční doba díla zkracuje o 1 měsíc za každý započatý týden prodlení s placením celkové ceny díla nebo její části.
5. Zhotovitel je povinen veškeré vady a nedodělky díla odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejich oznámení.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k odstranění vad díla. Pokud objednatel neposkytne veškerou součinnost nezbytnou k odstranění vad díla, a to ani v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne obdržení písemného upozornění, zaniká povinnost zhotovitele odstranit vady díla a zaniká též jakákoliv jiná odpovědnost zhotovitele vzniklá v souvislosti s uplatněnými vadami.

**Článek VIII**

**Ustanovení společná a závěrečná**

1. Smluvní strany se zavazují navzájem neprodleně písemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému uskutečňování této smlouvy a provedení díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit pouze písemnou formou.
3. Pro případ, že kterákoliv smluvní strana odstoupí od této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání a to tak, že se provede soupis a ocenění provedených prací dle jednotlivých rozpočtovaných položek, popř. dle pravidel pro oceňování víceprací. Zjištěná částka provedených prací bude představovat nárok zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzešlé z této smlouvy budou rozhodovány obecným soudem místně příslušným dle sídla zhotovitele.

nebo

Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, jakož i jakékoliv jiné spory vzniklé mezi smluvními stranami, budou řešeny s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění, a to jedním rozhodcem, Mgr. Markem Novotným, advokátem, se sídlem Panská 2/4, Brno, číslo ČAK 11315. Rozhodčí řízení se bude konat v Brně. Konkrétní postup v řízení závisí na rozhodnutí rozhodce. Spor bude rozhodnut na základě písemných podkladů předložených stranami bez jednání. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že může spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Náklady řízení včetně odměny rozhodce hradí neúspěšná strana. Odměna rozhodce činí 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč. Odměna rozhodce bude navýšena o DPH, pokud bude rozhodce jeho plátcem. Odměna rozhodce nezahrnuje případné jiné náklady rozhodce. Rozhodčí nález bude konečný a závazný. Pokud uvedený rozhodce odmítne funkci rozhodne převzít nebo bude z rozhodování sporu vyloučen nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nebude schopen či ochoten spor rozhodnout, dohodly se strany tak, že spor bude rozhodnut Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý účastník této smlouvy.
2. Tato smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 54. schůzi konané dne 6. 6. 2017.

# Seznam příloh

č. 1 Položkový rozpočet

č. 2 Projektová dokumentace

V Moravském Krumlově dne 7. 6. 2017 V Moravském Krumlově dne 6. 6. 2017

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 RNDr. František Vrána OSP, spol. s r.o.

 ředitel Ing. Vlastimil Kocanda

 jednatel

**\* nevhodné škrtněte Zápis o předání a převzetí díla**

***závěrečný/dílčí\****

Objednatel: ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.,** Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01, IČ 44026421

Smlouva o dílo/objednávka: ze dne ………….

Dílo: ……………………………

Místo: …………………………………..

* 1. Objednatel provedl kontrolu díla, zhotovitel předvedl funkčnost díla a jeho bezvadnost.
	2. Za přítomnosti objednatele bylo provedeno komplexní vyzkoušení díla.
	3. Seznam dokladů, které zhotovitel přebírá, je uveden na druhé straně tohoto zápisu.
	4. Objednatel potvrzuje, že dílo je k dnešnímu dni řádně a včas splněno a provedeno dle uzavřené smlouvy o dílo a jejích případných dodatků či jiných dohod mezi objednatelem a zhotovitelem.
	5. Zhotovitel dnešního dne dílo předává objednateli a objednatel dílo přejímá **bez výhrad\* /** **s výhradami** \* uvedenými v seznamu vad a nedodělků, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
	6. Doplatek na cenu díla činí ………………….. Objednatel co do důvodu a výše uznává svůj dluh z titulu uvedeného doplatku a zavazuje se jej uhradit ve lhůtě splatnosti faktury sjednané ve smlouvě. Zhotovitel fakturu na doplatek ceny díla předá do 3 dnů.

V ………………………………….. dne …………………..

Objednatel: Zhotovitel:



**Příloha k zápisu o předání a převzetí díla**

**seznam vad a nedodělků**

Objednatel potvrzuje, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, vyjma těch které jsou uvedeny v tomto seznamu vad a nedodělků, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

***nedodělek/vada: termín odstranění:***