|  |
| --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**Projekt:** *Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK**Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a***Projekt/stavba:** *stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č. 7** |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | **1** |
| **Datum vydání:** *24.05.2023* | **A** | ~~B~~ | ~~C~~ | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem**xxxxxxxxxxxxxxxxxx* |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Posun dílčího termínu plnění.* |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** |  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *24.05.2023* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z následujících důvodů:**-d ne 22.3.2023 zamítlo MŽP odvolání spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, se sídlem Cejl 866/50a, 602 00 Brno, IČ: 67010041 ze dne 9.5.2022 proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru Životního prostředí, kterým byly povoleny výjimky dle § 56 odst. 1 a 7 (výrok I.) a dle § 56 odst. 1, 2 písm. c) a odst. 7 (výrok II.) ZOPK. Až po vydání tohoto rozhodnutí MŽP mohly dotčené orgány (Krajský úřad Jihomoravského kraje, resp. OŽP MěÚ Hodonín) pokračovat v řízeních týkajících potvrzení výjimek dle ZOPK. Tato řízení nebyla doposud ukončena. Vydání těchto stanovisek je nezbytnou podmínkou pro požádání o stanoviska dalších úřadů (především koordinační a závazná stanoviska krajských úřadů, ministerstev a dotčených orgánů Slovenské Republiky)**-Z aktualizovaných stanovisek správců a vlastníků inženýrských síti vyplynula potřeba upravit technické řešení vedení inženýrských sítí a tuto změnu projednat s Povodím Moravy, státní podnik**Z těchto důvodů a s odkazem na čl. VII., odst. 5 žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C.2 inženýrská činnost do 30. 09. 2023.* |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** *Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnímu řízení.* |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *-* |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** |

|  |
| --- |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** - |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** |
| **VLIV NA CENU****(ceny jsou uváděny ~~ANO~~ NE****bez DPH)** | **Časový vliv na termín dokončení díla:***Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění u bodu C2)* |
| **Cena SoD před změnou** 1 022 170,- Kč**Cena SoD po změně** 1 022 170,- Kč |
| **jedná se o změnu o 0 %** 0 Kč |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** *Nebyl sjednán.* |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:***Není relevantní* |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní* |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: C - 2)* | *70.000,- Kč* | *10/2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |