**Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 6. 2022**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahem je **dohoda o ukončení smlouvy**,

který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou:

**Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace**

zastoupená ředitelkou Mgr. Evou Kalovou,

Adresa: 679 35 ŠEBETOV 1

IČO: 00838446

Kontaktní osoba:

Email:

Číslo účtu:

ID datové schránky: 62yk733

(dále jen „objednatel“)

a

**Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace**,

se sídlem Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava,

IČO: 71294376,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932

zastoupená ředitelkou Ing. Erikou Šteflovou, MBA

Kontaktní osoba:

Email:

Číslo účtu:

ID datové schránky: westzkg

(dále jen „zhotovitel“).

**I.**

1. Dne 22. 6. 2022 uzavřely mezi sebou smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo spočívající ve zpracování transformačního plánu pro částečnou transformaci zařízení Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, 679 35, ŠEBETOV 1, služby DOZP dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 4. 2022, včetně zpracování jeho přílohy č. 1 Studie proveditelnosti. Dne 30. 10. 2022 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 1. a dne 6. 3. 2023 dodatek č. 2. Vše dále jen smlouva.

2. Vzhledem k nepředpokládané změně ohledně nemovitosti zamýšlené pro umístění části transformovaného zařízení není možné dokončit předmět smlouvy, a proto se smluvní strany v souladu s článkem 10 odst. 1 smlouvy dohodly na jejím ukončení.

**II.**

Ukončení smlouvy

1. Smlouva se na základě dohody smluvních stran ukončuje k 9. 6. 2023.
2. V souvislosti s ukončením smlouvy se smluvní strany dohodly na vzájemném vypořádání tak, že za dosud provedené práce a dílčí výstupy dle smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 57 200 Kč.
3. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného předání dílčích výstupů dle smlouvy. Faktura bude obsahovat relevantní náležitosti dle občanského zákoníku a výkaz provedené práce s finančním vypořádáním. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a bude uváděna na faktuře. Fakturu zašle zhotovitel objednateli na e-mailovou adresu posta@socialnisluzbysebetov.cz.
4. Smluvní strany se dohodly, že splněním této dohody budou jejich vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy vypořádány a nebudou mít z tohoto titulu mezi sebou žádné jiné nároky.

**III.**

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany, resp. osoby oprávněné za ně jednat, prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany současně prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomu úkonu oprávněny.
2. Tento Dodatek č. 3 je v případě jeho tištěného provedení vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, a v případě jeho elektronického provedení každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Platnost tohoto Dodatku č. 3 nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost tohoto Dodatku č. 3 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| V Šebetově dne 07. 06. 2023 | V Jihlavě dne 06. 06. 2023 |
| …………………………………………… | …………………………………………… |
| Mgr. Eva Kalová  ředitelka  (podepsáno elektronicky) | Ing. Erika Šteflová, MBA  ředitelka  Projektová kancelář Kraje Vysočina,  příspěvková organizace  (podepsáno elektronicky) |