**Národní kulturní památka Vyšehrad**

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: xxxxxxxxxxxx

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Datová schránka č. h528pgw

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**VenDesign s.r.o.**

Zapsán v obch. rejstříku U Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 73591

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxx

Sídlo: Heršpická 813/5, 639 00 Brno

IČO: 29312825, DIČ: CZ29312825

Datová schránka č. bm9h8w

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo SD/334/2022**

(dále jen dodatek)

**Článek I**.

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě vzorkování a vypracované Dílenské dokumentace venkovního orientačního a informačního systému došlo k změnám v počtech a druhu prvků. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vyrobí a naistaluje pro Objednatele tyto prvky.

01 TOTEM – informační tabule – 9 ks

02 VITRÍNA – vitrína pro umisťování plakátů akcí ve velikosti A2 – 5 ks

03 ROZCESTNÍK – rozcestník s praporky sloužící k základní orientaci návštěvníka 2 ks

03b SMĚROVÁ TABULE NA ZEĎ – informační tabule 5 ks

04b CEDULKA VYSOKÁ – cedulky slouží k dílčím popisům a upozorněním v areálu 7 ks

05 PŘENOSNÁ CEDULKA – cedulky slouží k dílčím popisům a upozorněním v areálu 4 ks

06 VÝSTRČ – výstrč sloužící k označení cíle na budovách v areálu - 3 ks

07 TABULKA NA ZEĎ - 6 ks

DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 1 ks

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek vůči Objednateli do **30. 9. 2023**.
2. Na základě změny Předmětu Smlouvy došlo i k změně ceny plnění. Celková cena za Dílo bez DPH je nově stanovena na 1 230 064 Kč, celková cena za Dílo včetně 21 % DPH činí 1 488 377 Kč.
3. Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek následovně:

Po podpisu tohoto dodatku zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši 266 200 Kč. Konečná faktura s vyúčtováním provedených prací do 100 % bude zhotoviteli proplacena až po předání kompletního díla a odstranění případných vad a nedodělků.

1. Z důvodu změny počtu prvků a druhu prvků dochází k změně Přílohy č. 2, která je nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo SD/334/2022 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne ……………… V Praze dne ……………………….

……………………………………. …………………………………….

Za Objednatele Za Zhotovitele

**xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Příloha č. 1 – Nový rozpočet jednotlivých prvků orientačního a informačního systému a dílenské dokumentace, která nahrazuje přílohu č. 2 u smlouvy SD/344/2022.

