Příloha 1

# Design výzkumu akademických pracovníků UK a jejich pedagogických kompetencí

## Cíle/zadání

- Zjistit současný stav pedagogických kompetencí akademických pracovníků UK (Jak učí?)

- Analýza jejich potřeb (Co potřebují k tomu, aby se jejich pedagogické kompetence rozvíjely?) Prakticky – délka, formy, nastavení kurzů i obsahově – na co by měly/mohly být zaměřené kurzy či jiné podpory)

- Reflexe sebevzdělávání (Jak a v čem se (sebe)vzdělávají?; Co je (ne)motivuje? Tj. vnitřní a vnější motivace k sebe vzdělávání.)

Ve všech případech respektovat důležité charakteristiky (zejména délka praxe, obor, rozsah pedagogické činnosti ve vztahu k jiným činnostem, případně pohlaví, forma zaměstnání případně zaměstnanecká pozice)

## Popis zadání:

V současnosti má začínající akad. pracovník na UK možnost absolvovat základní kurz pedagogických kompetencí. Avšak v tomto ohledu existuje určitá disproporce ve vztahu k dalším zaměstnancům. Mezi nimi je patrná rezistence zejména ze strany „zkušených“ akademiků vůči (novým) pedagogickým přístupům. Právě věk, respektive pedagogická zkušenost (tj. délka praxe) může vést a ze zkušeností často vede k různým strategiím týkající se pedagogických kompetencí. Předpoklad je, že potřeby akademiků se liší a liší se rovněž i jejich (aktuální) způsoby výuky. Pro další rozhodování UK bude také podstatné zjistit, jak a jestli se liší rovněž motivace a preferované způsoby a okolnosti (sebe)vzdělávání, respektive i  jaké jsou aktuální důvody (ne)vzdělávání se.

## Hlavní východiska výzkumu:

- výzkum koncipovat tak, aby představoval pro akademiky akceptovatelnou zátěž, týká se zejména online dotazníku (max. 20 minut, respektovat oborové odlišnosti již v tvorbě a pro průchod dotazníkem)

- účast v kvalitativních šetřeních nastavit tak, aby pro akademiky představovala smysluplnou aktivitu (tj. zdůraznit účel výzkumu pro UK a nezávislost výzkumníků, kteří nejsou zatížení vnitřními záležitostmi UK nebo fakult)

- motivace k účasti na výzkumu (kvantitativní šetření – malé okamžité odměny? (Vyšší) sleva v knihkupectví? Voucher na vzdělávací kurz?)

## Metody/ design /realizace

Hlavní metody:

Online kvantitativní výzkum s využitím dotazníku, následovaný sérií focus groups jejichž cílovými skupinami jsou akademičtí pracovníci a studenti.

Zdůvodnění:

Zařazení do výzkumu akademiků také postoje studentů k pedagogickým kompetencím akademiků je na základě dosavadních zkušenosti CSVŠ relevantním nástrojem. Kvalitativní přístupy v této oblasti zaměřené na reflexi zkušenosti studujících jsou přínosné a rovněž kladně hodnocené účastníky (obecný požadavek studentů je, aby byli více zváni k diskusím o tom, jak a co se učí. Naopak hůře jsou hodnoceny studentské ankety, v tom se ostatně často shodnou i s akademiky.) Nevýhodou však logicky může být nízký počet účastníků takových diskusí a spíše malý prostor pro generalizaci výsledků. Kvalitativní část designu bude sloužit jako důležitý prvek závěrečné zprávy, která zadavateli poskytne systematický přehled se základním vhledem do podstatných (kvalitativních) souvislostí.

- Kvantitativní šetření v rámci UK, online dotazník uzpůsobený oborově „clustery“. Jak? příprava online dotazníku v aplikaci LimeSurvey, příprava bude respektovat oborový cluster – větší relevance pro různé skupiny respondentů a jejich nižší zátěž při vyplňování.

- Kvalitativní reflexe výsledků kvantitativního šetření (zpřesnění výsledků a jejich interpretace ze strany akad. pracovníků a studentů) opět formou focus groups. Jak? min. 3-4 focus groups/1,5 hod., 8-10 účastníků)

Realizace:

Bude realizováno kvantitativní šetření (včetně průběžných výpisů a přípravy upomínek). Sebraný datový soubor bude připraven pro analytické činnosti (včetně čištění, vážení a další standardní činnosti kontroly sebraného souboru)

Budou realizovány 3 focus groups s akademiky a 3 focus groups se studenty. Výstupy focus groups budou zpracovány a připraveny pro analytické činnosti.

## Ke zpřesnění výzkumu je nutné:

- znát přesnou definici cílové skupiny respektive cílových skupin;

- vyjasnit postup rekrutace akademiků (případně studentů) do focus group;

- jestli a jak zvýšit motivaci akademiků účastnit se výzkumu nějakou formou odměny (viz výše Hlavní východiska…);

- vést detailnější diskusi mezi zadavatelem a řešitelem o tématech dotazníku respektive focus groups (součást řešení).

## Přibližný harmonogram/ časová zátěž

|  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  |  | M6 |  | M7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vybraná varianta designu | Příprava dotazníku |  | Sběr dat |  | Zpracování dat, analýza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kvalitativní reflexe |  |  | Fin. zpracování analýzy |  |  |  |  |  |
|  | Průběžná komunikace a koordinace se zadavatelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Výstupy

Znění dotazníku (uzpůsobené potřebám akad. pracovníků v oborových clustrech)

Datový soubor

Scénář(e) k focus groups podle oborových clusterů

Zápisy z focus groups

Zpráva z výzkumu (zahrnující analýzu dat kvantitativního a kvalitativního šetření)

Prezentace výsledků Objednateli