**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele DP/0751/2023/Ko uzavřené dne 07. 03. 2023 mezi těmito smluvními stranami:

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „**objednatel**“, na straně jedné

a

**Arch.Design, s.r.o.**

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO 25764314

DIČ CZ25764314

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 43305

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-504190207/0100

zastoupen Ing. Ivo Kovalík, jednatel

dále jen „**zhotovitel**“, na straně druhé

# Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 07. 03. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/0751/2023/Ko, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „Zpracování studie proveditelnosti pro Žádost o dotaci na budoucí Projekt „Pavilon komplexní hematoonkologické péče FN Brno“, včetně specializovaného odborného poradenství v oboru projektování staveb“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
  2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k prodlení, které bylo způsobené doplněním nově zjištěných informací ze strany objednatele.
  3. Na základe výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku s následujícím zněním:

# **Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se dohodli, že článek II Termíny a místo plnění, odst. 2 písm. a) se mění a má následující znění:
     1. finální **Studie proveditelnosti** bude zhotovitelem dokončená a předaná objednateli nejpozději do 30. 6. 2023,

# Závěrečná ujednání

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
  3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
  4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne V Brně dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele za objednatele

**Arch.Design, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno**

Ing. Ivo Kovalík, jednatel MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel