**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**

 **IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**

 **se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.**

 **IČO: 081 18 442 DIČ: CZ 081 18 442**

 **sídlo Rybná 716/24 , Staré Město , Praha 1 , 110 00**

 zápis vedený u Městského soudu v Praze, spis. značka C, oddíl 313255

 zastoupen Vladimír Mucha

 bankovní účet číslo: 5605682369/0800

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.03.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Litomyšl – ul. Nerudova, obnova krytu komunikace“** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 21.03.2023.

**B.**

Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby rekonstrukce plynovodu, která stavbě opravy komunikace předcházela, bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodů 2.1 a 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne **22.05.2023.**

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **21.07.2023**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.05.2023 usnesením č. 436.

V Litomyšli dne 31.5.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….……………………… …………………….………………………

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Vladimír Mucha – jednatel společnosti

 starosta města Litomyšle