Číslo smlouvy objednatele: SMLOD/6/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………

|  |
| --- |
| DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  na zhotovení Studie proveditelnosti a zpracování Žádosti o podporu  na akci  **„ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA“** |

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

sídlo: Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí

statutární zástupce: Mgr. Petr Pavlůsek, ředitel školy

IČ: 00851574

DIČ: CZ00851574

## Zhotovitel: IS Projekt, s.r.o.

sídlo: Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

provozovna: Na Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod

statutární zástupce: Ing. Ivana Sušilová, jednatel

IČ: 27744442

DIČ: CZ27744442

Na základě nových zjištění se výše uvedené strany dohodly změnit dobu plnění specifikovanou v bodě 3, odstavci 3.1 Smlouvy o dílo č.j.: SMLOD/6/2023 prodloužením termínů takto:

# TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ

## 3.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede, tj. zhotoví, dokončí a předá, takto:

1. 1. část díla, tj. Studii proveditelnosti, v termínu do **30. 06. 2023**,
2. 2. část díla, tj. Žádost o podporu na projekt, v termínu nejpozději do **30. 06. 2023** (tj. dle podmínek Výzvy č. 42).

Za objednatele Za zhotovitele

Ve Valašském Meziříčí dne 30. 05. 2023 V Uherském Brodě dne 30. 05. 2023

…………………..................................... ………………….....................................

Mgr. Petr Pavlůsek, ředitel školy Ing. Ivana Sušilová, jednatel