|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby:  **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Štětí - číslo projektu 542 553 0011** | | | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | | | | | | | Pořadové číslo ZBV: | | | | | | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  SO O1.5 – Piloty | | | | | | | | | | | | | | **SO O1.5** | | | | | | | | | | | **02.** | | | | | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/099/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2. 2022 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Objednatel: Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | Paré č. | | | Příjemce | | | | | | |  | | | |
|  |  | | 1. Upozornění č.02-2022 Oznámení variace zhotovitele č. 02-2022 z 1.12.2022 2. Příloha Změnového listu č 1 Rozpis ocenění změn dle položek 3. Doložení množství štěrku uloženého do lavice vážními lístky 4. Grafický výtah z PD | | | | | | | | | | | |  | | | |  | 1 | | | Správce stavby | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | 2 | | | Zhotovitel | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | 4 | | | Supervize | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | Změna položky č.2 So 1.5 Piloty – doměření skutečného množství dodaného materiálu do štěrkové lavice dodaného na základě vypracované RDS  Zdůvodnění:   * Práce provedeny v souladu s odsouhlasenou vypracovanou RDS autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby. * Časový posun je dán zvýšenou náročností v množství štěrku potřebného k vytvoření tvaru štěrkové lavice a jejího zpětného odtěžení dle RDS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | | | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | **0,00** | | | | | | | | | | | **1 400 326,80** | | | | | | | | | | **1 400 326,80** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | | | | | | | **18 dnů** | | | | | | | | | | **18 dnů** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů   Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů   Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV 2 činí 6,28 %. Změna hodnoty ceny díla činí 1 400 326,80 Kč bez DPH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx | | | | | | |  | | | | | Datum | | | | | |  | | | Podpis | | | | |  | |  | | | |
|  | Vyjádření: | V textu rozpočtu položka č.2 SO 01.5 je uvedena jako předpokládané množství s tím, že skutečné množství vyplyne z dopracované DPS odborným projektantem se zapracováním podkladů od vybraného zhotovitele, s jakým typem mechanizace při vrtání pilot počítá a z toho plynoucí požadavky na tvar a požadovanou stabilitu lavice. Uvedené změny nemají vliv na stavební povolení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | Jméno: xxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | Datum | | | | |  | | | | | | | Podpis | | | |  | | | | | | |
|  | Supervize | Jméno: | | | | | | | | | | Datum | | | | |  | | | | | | | Podpis | | | |  | | | | | | |
|  | Správce stavby | Jméno: xxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | Datum | | | | |  | | | | | | | Podpis | | | |  | | | | | | |
|  | Vyjádření: | Správce stavby souhlasí s předloženým ZBV 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:**  *(uvedené částky jsou bez DPH)* | | | | | | | | |
| Smlouva: | | **S/ŘVC/099/R/SoD/2020** | | | Ze dne: | | 18. 2. 2022 | |
| Cena dle Smlouvy:  (bez DPH) | | **21 947 414,83 Kč** | | | | | | |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 02**  (Smlouva + ∑ ZBV) | | **23 347 741,63 Kč** | | | | | | |
| Změna ceny celkem:  *(A+B+C+D+E)* | | Kč: | **1 743 334,96** | | | %: | | **7,82** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | | D | | E |
| *Kč:* |  |  | **1 400 326,80** | | **-343 008,16** | |  |
| *%:* |  |  | **6,28** | | **-1,54** | |  |
| *Limity změny ceny:*  *A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | |
| **ZBV č. 01** | |  |  |  | | **-343 008,16** | |  |
| **ZBV č. 02** | |  |  | **1 400 326,80** | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **příkazce operace:** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo pare: | |  |