Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Štětí - číslo projektu 542 553 0011

příloha č. 2 ZL č. 02 Štěrková lavice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Realizované Množství | Cena celkem [CZK] | Rozdíl vůči smlouvě |
| 2 | K | N00\_agr\_R02 | Štěrkový násyp pro vrtání pilot | M3 | 500,000 |  |  |  | 1 840,00Výpočet ceny | 1 922 836,80 | 1 400 326,80 |
|  | PP |  | Štěrkový násyp pro vrtání pilot |  |  |  |  |  |
| VV |  | "" Položka obsahuje: |  |
| VV |  | "" dodávku, dopravu a uložení drceného kameniva |  |
| VV |  | "" odtěžení, odvoz do 10 km |  |
| VV |  | "" výzisk z prodeje kameniva pro druhotné použití |  |
| VV |  | ""D.1.2.1\_Technická\_zpráva\_strana\_4 |  |
| VV | A2 | " pro vrtané, stavební A2 montážní práce" 500.000 | 500,000 |
| VV | B2 | "Celkem: "A2 | 500,000 |