**Změnový list** **04**

Název a evidenční číslo Stavby:

Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Štětí – číslo projektu 542 553 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**PS O2. – Plavební značení**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  Přístaviště Štětí  Objekt:  **PS 02 - Plavební značení a informační systém**  Místo: Zadavatel:  Uchazeč: Metrostav a.s.  PČ Typ Kód Popis  **Náklady soupisu celkem**  D N00 Plavební značení a informační systém | | | | MJ | Množství | Datum: 05.01.2023  Projektant: Zpracovatel:  J.cena Cena celkem [CZK] [CZK]  **396 409,93** | | Cenová soustava |  | | |
| Množství Cena celkem  [CZK] | | Rozdíl vůči smlouvě |
|  | | **-9 351,94** |
|  | 1 | K | N00\_agr\_R01 | Vstupní portál | KUS | 1,000 |  |  |  |  | |  |
|  |  | PP |  | Vstupní portál |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 2 | K | N00\_agr\_R02 | Informační vitrína | KUS | 1,000 |  |  |  |  | |  |
|  |  | PP |  | Informační vitrína |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 3 | K | N00\_agr\_R03 | Informační panely na molu | KUS | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | Informační panely na molu a rozvaděčovém platu |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 3a | K | N00\_agr\_R03a | Záchranný kruh včetně držáku | KUS |  |  |  | cenová nabídka |  |  |  |
| Cenová nabídka 15 040,-  Režijní přiřážky dle SoD 15% 15 040\*0,15=2 256,-  Celkem 15 040+2 256=17 296,- | | | | | | | | | |  | |  |
|  | 4 | K | N00\_agr\_R04 | Plavební znak | KUS | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | Plavební znak |  |  |  |  |  |  | |  |