**Změnový list** **04**

Název a evidenční číslo Stavby:

Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Štětí – číslo projektu 542 553 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**PS O2. – Plavební značení**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOUPIS PRACÍ**Stavba:Přístaviště ŠtětíObjekt:**PS 02 - Plavební značení a informační systém**Místo: Zadavatel:Uchazeč: Metrostav a.s.PČ Typ Kód Popis**Náklady soupisu celkem**D N00 Plavební značení a informační systém | MJ | Množství | Datum: 05.01.2023Projektant: Zpracovatel:J.cena Cena celkem [CZK] [CZK]**396 409,93** | Cenová soustava |  |
|  Množství Cena celkem[CZK] | Rozdíl vůči smlouvě |
|  | **-9 351,94** |
|  | 1 | K | N00\_agr\_R01 | Vstupní portál | KUS | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | Vstupní portál |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | N00\_agr\_R02 | Informační vitrína | KUS | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | Informační vitrína |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | N00\_agr\_R03 | Informační panely na molu | KUS | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | Informační panely na molu a rozvaděčovém platu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3a | K | N00\_agr\_R03a | Záchranný kruh včetně držáku | KUS |  |  |  | cenová nabídka |  |  |  |
| Cenová nabídka 15 040,-Režijní přiřážky dle SoD 15% 15 040\*0,15=2 256,-Celkem 15 040+2 256=17 296,- |  |  |
|  | 4 | K | N00\_agr\_R04 | Plavební znak | KUS | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | Plavební znak |  |  |  |  |  |  |  |