**OBJEDNATEL:**

**Pražská developerská společnost p. o.**

se sídlem: U Radnice 10/2, 11000 Praha 1

zastoupena: Petrem Urbánkem

IČO: 09211322

bankovní účet: 2031590006/6000

(dále též „**Objednatel**“)

**DODAVATEL:**

**CASUA, spol. s r.o.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem společnosti

IČO: 448 46 908

bankovní účet: 1019249011/0100, Komerční banka a.s., Praha 1

(dále též „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále též „**Smluvní strany**“)

V Praze dne: 10.3.2023

**Dodatek č. 1 k objednávce č. 46340\_61\_24105\_3 ze dne 13.10.2022**

Dne 13.10.2022 zaslal Objednatel Dodavateli ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), objednávku č. 46340\_61\_24105\_3 jejímž předmětem byla objednávka zpracování studie dispozičního uspořádání (Space Plan), která stanoví nový stavební program pro objekt Centrum Nová Palmovka a bude podkladem pro výběrové řízení na zpracovatele změny povolené stavby a jejího využití za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném rozsahu (dále jen „**Předmět plnění**“) (dále jen „**Objednávka**“). Objednávka byla Dodavatelem potvrzena (akceptována) dne 7. 10. 2022.

V současné době v souvislosti s Předmětem plnění vyvstaly některé nové okolnosti, které je nezbytné v rámci Předmětu plnění reflektovat, které však Objednatel v době zaslání Objednávky Dodavateli objektivně nemohl předvídat, a tedy je ani zahrnout do Předmětu plnění. Tyto okolnosti spočívají zejména ve skutečnosti, že Dodavateli byly ze strany budoucího uživatele stavby Centrum Nová Palmovka, agentury EUSPA (European Union Agendy for Space Programme), sděleny nové bezpečností požadavky a pokyny, včetně požadavku na ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, kterým je třeba Předmět plnění do určité míry přizpůsobit, tj. zejména v rámci Space Planu zhotovit vybrané části dokumentace rovněž s obecnější mírou detailu, a to tak, aby mohly být zpřístupněny i osobám, které případně nebudou nutně splňovat veškeré bezpečnostní předpoklady pro to, aby jim byla příslušná dokumentace zpřístupněna v detailu úplném (zejména v rámci výběrového řízení na zpracovatele změny povolené stavby). Současně vznikl požadavek na veřejnou prezentaci záměru a s tím spojená potřeba zpracování ilustračních vizualizací.

Z tohoto důvodu proto Objednatel u Dodavatele tímto dodatkem č. 1 k Objednávce ve smyslu bodu 4 písm. P Objednávky objednává rozšíření Předmětu plnění tak, jak je uvedeno níže (dále jen „**Rozšíření Předmětu plnění**“), tj. mění Objednávku v rozsahu Předmětu plnění (kdy Předmět plnění doplňuje o Rozšířený Předmět plnění) a odměny za jeho provedení (kdy původně sjednanou odměnu navyšuje o odměnu za provedení Rozšířeného Předmětu plnění).

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále též „**Občanský zákoník**“), se tedy akceptací tohoto dodatku č. 1 k Objednávce v příslušném rozsahu zakládá (ve smyslu bodu 4 písm. P Objednávky) změna dvoustranného závazkového (smluvního) vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem založeném Objednávkou, tj. Dodavateli vzniká povinnost realizovat Rozšíření Předmětu plnění a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že akceptací tohoto dodatku č. 1 k Objednávce ze strany Dodavatele sice dojde k dílčí úpravě Předmětu plnění a smluvní odměny za něj; s ohledem na rozsah této úpravy však bude Předmět plnění i ve znění tohoto dodatku č. 1 k Objednávce nadále splňovat podmínky § 27 a § 31 ZZVZ (tj. bude se i nadále jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu).

1. Rozšíření Předmětu plnění:

Výstupem bude:

* Verze dokumentace „***Space Plan“*** přizpůsobená požadavkům připravované veřejné zakázky na výběr projektanta s ohledem na bezpečnostní požadavky.
* 4 x ilustrační vizualizace záměru zpracovaná s ohledem na bezpečnostní požadavky
* Minimálně dvě osobní jednání k výše uvedeným tématům

1. Cena za Rozšíření Předmětu plnění:

**160 000,-Kč** (bez DPH)

Cena je stanovena jako pevná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Rozšířením Předmětu plnění podle tohoto dodatku č. 1 k Objednávce a požadavků Objednatele jako zadavatele.

Dodavatel je plátce DPH.

1. Doba plnění:

Doba dokončení a odevzdání Rozšíření Předmětu plnění podle tohoto dodatku č. 1 k Objednávce je stanovena na 30.3.2023.

Dodavatel je povinen účastnit se společných setkání.

1. Závěrečná ustanovení:
2. Veškeré ostatní podmínky, resp. práva a povinnosti, uvedené v Objednávce, které nejsou výslovně upraveny či změněny v tomto dodatku č. 1 k Objednávce, zůstávají nedotčeny, tj. zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti a plně se aplikují i na tento dodatek č. 1 k Objednávce (včetně platebních podmínek a dalších podmínek plnění).
3. Tento dodatek č. 1 k Objednávce je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a jeden (1) Dodavatel.
4. Rozšířený Předmět plnění je, stejně jako Předmět plnění, důvěrnou informací a Dodavatel je povinen zachovávat povinnost důvěrnosti ve stejném rozsahu a za stejných podmínek v jakém byla tato povinnost stanovena ve Smlouvě o zachování důvěrnosti důvěrných informací ze dne 30.09.2022 uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Za Dodavatele: |  | | | |
| Funkce: | Jméno a příjmení: | Datum přijetí objednávky: | Podpis, razítko: |
| Jednatel |  | 20.3.2023 |  |
| Za Objednatele: |  | | | |
| Funkce: | Jméno a příjmení: | Datum: | Podpis: |
| Kontaktní osoba | Tomáš Lukeš | 10.03.2023 |  |
| Ředitel | Petr Urbánek | 10.03.2023 |  |