##### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

#####  „Bezbariérový vchod do zimní zahrady*“*

 uzavřené dne 26.09.2022.

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace**

se sídlem: Americká 2176/52, 350 02 Cheb

IČO: 71175245

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 78-2172760267/0100

zastoupený: Mgr. Alenou Samuelovou, ředitelkou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr složka 512

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ColorMax s.r.o.**

se sídlem: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb

IČO: 28042484

DIČ: CZ28042484

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 43-3533130207/0100

zastoupený: Milanem Barancem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 22486

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 26.09.2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna díla a související otázky.
	2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen vícepráce) v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Bezbariérový vchod do zimní zahrady“.
	3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

**II.**

**Vícepráce**

* 1. Vícepráce přizpůsobení objektu ke skutečným výškovým poměrům na staveništi vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 10 % ceny původního předmětu plnění.
	2. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**III.**

**Cena za dílo**

3.1 Původní cena:

Cena bez DPH 124 493,29 Kč

(slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých dvacet devět haléřů)

DPH 26 143,59 Kč

(slovy: dvacet šest tisíc jedno sto čtyřicet tři korun českých padesát devět haléřů)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 150 636,88 Kč

(slovy: jedno sto padesát tisíc šest set třicet šest korun českých osmdesát osm haléřů)

3.2 Cena za vícepráce:

Cena bez DPH 6 948,65 Kč

(slovy: šest tisíc devět set čtyřicet osm korun českých šedesát pět haléřů)

DPH 1 459,22 Kč

(slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát devět korun českých dvacet dva haléřů)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 8 407,87 Kč

(slovy: osm tisíc čtyři sta sedm korun českých osmdesát sedm haléřů)

3.3. Nová cena včetně víceprací:

Cena bez DPH 131 441,94 Kč

(slovy: jedno sto třicet jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých devadesát čtyři haléřů)

DPH 27 602,81 Kč

(slovy: dvacet sedm tisíc šest set dva korun českých osmdesát jeden haléřů)

------------------------------------------------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH 159 044,75 Kč**

(slovy: jedno sto padesát devět tisíc čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát pět haléřů)

**IV.**

**Doba plnění**

4.1 Původní termín ukončení všech prací 20.12.2022.

4.2 Nový termín ukončení všech prací: 31.05.2023.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

5.1Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel.
	2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Příloha č. 1 Soupis prací a výkaz výměr

V Chebu dne 19.05.2023 V Chebu dne 19.05.2023

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 objednatel zhotovitel