Rekapitulace Změnových listů



Stav ke dni:

17.05.2023

.

Akce:

**Objednatel: Zhotovitel: Správce stavby:**

**Přístaviště Čelákovice - MPL**

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

**Rekapitulace ceny:**

Změna

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH | DPH 21 % | Kč celkem | % (reálná) | |%| (absolutní)\*\*\* | **1 % z SoD** |
| **Smlouva:** | **25 450 923,33** | **5 344 693,90** | **30 795 617,23** | **100,00** | 100,00 | 254 509,23 |
| **Aktuální cena:** | **27 425 922,22** | **5 759 443,67** | **33 185 365,89** | (B+C+D) | (A+B+C+D+E) |  |
| **7,76** | 7,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Limit součtu změn:** | | **max 30% (9)\*** | **max 50% (C+D)\*\*** |  | Změny kladné | | Změny záporné | |
| **Změna ceny** | **Celkem:** | **1 974 998,89** | **414 749,77** | **2 389 748,66** | **3,61** | **3,61** | **Limit %** | Kč | % | Kč | % |
| *v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek* | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | |  | |
| B | 1 055 463,58 | 221 647,35 | 1 277 110,93 | 4,15 | 4,15 | **Max. 15 %** | 1 055 463,58 | 4,15 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Max. 50 %** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | 919 535,31 | 193 102,42 | 1 112 637,73 | 3,61 | 3,61 | 919 535,31 | 3,61 | 220 428,41 | 0,87 |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nestanoven |  | |  | |
|  | | | | Pozn.\* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce) Pozn.\*\* Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) (pouze vícepráce) | | | | 1 974 998,89 | 7,76 | 220 428,41 | 0,87 |
| Pozn.\*\*\* Součet všech kladných a záporných změn v absolutních hodnotách (nehodnotí se) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně | | | | | | | | | | Popis změny | Aktuální smluvní cena vč. ZL | Průběžný rozdíl ceny | Průběžná změna v % |
| ZBV č.: | Objekt | |%| absol. | Celkem  A+B+C+D+E | A | | B | | C | | D | | E | |
| Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | Kč | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | **PS 02** Plovoucí molo MPL | 3,61 | 919 535,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 535,31 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | Úprava plováků | 26 370 458,64 | 919 535,31 | 3,31 |
| 02 | 06-IO 06 Rozvod vody-OLD | 4,15 | 1 055 463,58 | 0,00 | 0,00 | 1 055 463,58 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Úprava Rozvodů vody | 27 425 922,22 | 1 974 998,89 | 7,50 |