**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

za který jedná územní památková správa na Sychrově,

se sídlem: státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,

zastoupená ředitelem: PhDr. Milošem Kadlecem,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen **„příkazce“**) na straně jedné

a

**MUZICAR s.r.o.**

IČO: 28741781

DIČ: CZ 28741781

Se sídlem: Široká 279/7, 460 07 Liberec

Zapsaný v OR vedeném: Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis.značkou C 29980

Bankovní spojení: FIO banka, a.s. 2000299865/2010

Zastoupený: Ing. Aloisem Muzikářem

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**NPÚ-440/0904/2018**

Článek I.

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky pod názvem: „**NPÚ, SZ Lemberk – projekční práce - obnova vstupních objektů a Ledárny, projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby**“, č. zakázky v Národním elektronickém nástroji: N0069/18/V00028981

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby činnosti autorského dozoru, které vyplývá z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pod č.ev. 4005H1210009 mezi Národním památkovým ústavem, jako objednatelem, a zhotovitelem stavebních prací, společností Loučka Pardubice s.r.o., a z toho vyplývající nutné prodloužení předpokládané doby činnosti autorského dozoru.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Cena a platební podmínky, , bod c), který nově zní takto:

Výkon AD v předpokládaném rozsahu 144 hodin po předpokládanou dobu 24 měsíců realizace stavebního díla.

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 21. 1. 2019 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

 originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  Na Sychrově dne 12.6.2023 ………………………………………….. PhDr. Miloš Kadlec ředitel, ÚPS na Sychrově *za objednatele* |  V Liberci dne 14.6.2023  ……………………………………….. Ing. Alois Muzikář*za zhotovitele* |