# DODATEK č. 1 # ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2015 Čj. objednatele: 230111/2015-OSM Čj. zhotovitele: 28-I/TT PALÁC/15

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Preambule

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při rekonstrukci objektu Trauttmannsdorfského paláce. Loretánská 180/6 a 314/6a, Praha 1. Hradčany.

I.

# Smluvní strany

1. Objednatel	:	ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00

zastoupená: Ing. Miloslavem Staškem, náměstkem pro řízení sekce

ekonomicko-provozní

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 916-17228-001/0710

IČ: 457 69 851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Miloslav Stašek, náměstek pro řízení sekce
ekonomicko-provozní

b) ve věcech technických: Ing. Petr Kyslík, ředitel odboru správy majetku

c) ve věcech realizace:	Ing. Marie Nováková, garant, 603196797;

d) technický dozor investora (TDI): TYPAZ s.r.o., Ing. Jana Holotová a Ing. Arch. Jan Mysliveček

e) autorský dozor:	Ing. arch Jaroslav Kačer, 602310140;

Ing. Zdeněk Jäger, 602310141;

2. Zhotovitel:	Společnost s názvem “Společnost PALÁC” společníků AVERS, spol. s r. o. -“Vedoucí společník”, BAU plus, a.s. - “Společník” a GEOSAN GROUP a.s. -“Společník” - vyplývající z uzavřené “Společenské smlouvy o Společnosti”

se sídlem v sídle AVERS, spol. s r. o. - “Vedoucího společníka” - Praha 4, Michelská 240/49, PSČ: 141 00

zápis v Obchodním rejstříku u „Vedoucího společníka“ - AVERS, spol. s r. o. u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 3445, „Společníka“-BAU plus, a.s. u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka č. 4869 a „Společníka“-GEOSAN GROUP a.s. u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka č. 12459

zastoupený Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS, spol. s r. o. -„Vedoucího společníka“ společnosti s názvem „Společnost PALÁC“, zplnomocněného společnostmi BAU plus, a.s. - „Společníkem“ a 
GEOSAN GROUP a.s. - „Společníkem“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o Společnosti“

bankovní spojení: u bankovního ústavu společnosti AVERS, spol. s r. o. -„Vedoucího společníka“ - Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Václavské nám.

- Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Václavské nám.

číslo účtu: účet společnosti AVERS, spol. s r. o. - „Vedoucího společníka“ - 401082/0800

IČ:	AVERS spol. s r. o. - IČ: 41190840

BAU plus, a.s. - IČ: 25607618

GEOSAN GROUP a.s. - IČ: 28169522

DIČ:	AVERS spol. s r. o. - DIČ: CZ 41190840

BAU plus, a.s. - DIČ: CZ 25607618

GEOSAN GROUP a.s. - DIČ: CZ 28169522

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních:  -za společnost AVERS spol. s r. o. - „Vedoucího společníka“ - Jan Koška,

jednatel společnosti

-za společnost BAU plus, a.s. - „Společníka“ -  Mgr. Alena Pokludová, v plné moci BAU plus, a.s.

-za společnost GEOSAN GROUP a.s. - „Společníka“ - Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel (oba na základě plné moci)

- ve věcech technických: Jan Koška, jednatel společnosti AVERS spol. s r. o. - „Vedoucího

společníka“, tel. +420 261 224 033-6

- zástupce na stavbě:	Ing. František Jansa (hlavní stavbyvedoucí), tel. +420 261 224 033-6)

Jan Veselý (vedoucí projektu, tel. +420 776 008 143)

Karel Zadražil (zástupce hlavního stavbyvedoucího), tel. +420 723 888 463)

## II.

## Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění smlouvy o dílo čj. 230111/2015-OSM a čj. zhotovitele 28-I/TT PALÁC/15 ( dále jen smlouva) uzavřené dne 7. 9. 2015.

- Mění se článek I. Smluvní strany, odstavec 1 Objednatel, bod a)

Ve věcech uzavírání smluv a jejich změn je oprávněnou osobou Ing. Miloslav Stašek, náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní.

- Mění se článek I. Smluvní strany, odstavec 2 Zhotovitel

Ve věcech smluvních za zhotovitele „Společníka“ společnost BAU plus a.s. je oprávněnou osobou Mgr. Alena Pokludová, v plné moci BAU plus a.s.

- Mění se článek IV. Doba plnění odstavec 1. takto:

Termíny dokončení lhůty výstavby se mění v souladu s PZ č. 3 takto:

Zahájení výstavby:							7. 9. 2015

Dokončení části díla SO 02 – Mateřská školka:				12. 9. 2016

Dokončení části díla SO – 05 Kanalizační přípojka – mateřská školka:	12. 9. 2016

Dokončení části díla SO – 09 Přípojka NN – mateřská školka:		12. 9. 2016

Dokončení části díla SO – 20 trafostanice:				12. 9. 2016

Dokončení části díla SO 03.2 Venkovní úpravy – mateřská školka	15. 12. 2016

Dokončení části díla SO – 12 Venkovní rozvod vnitřní dešťové kanalizace – mateřská školka

15. 12. 2016

Dokončení části díla SO – 14 Venkovní rozvody vnitřního vodovodu – mateřská školka

15. 12. 2016

Dokončení lhůty výstavby:						28. 2. 2019

- Upravuje se článek IV. Doba plnění odstavec 2

tak, že se mění harmonogram postupu prací, v němž jsou uvedeny a věcně definovány důležité termíny ukončení každého stavebního objektu / provozního souboru (tzv. „uzlové body stavby“), Příloha č. 3 smlouvy se dnem podpisu dodatku č. 1. nahrazuje přílohou č. 5 tohoto dodatku č. 1

5. Mění se článek V. Cena díla odstavec 1. takto:

Cena díla se upravuje v souladu s  PZ č. 1, PZ č. 2 a PZ č. 3, které jsou jako příloha č. 1,2,3 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, takto:

Původní cena díla dle SOD:					 285 225 938,- Kč bez DPH

Původní cena díla dle SOD:					 345 123 385,- Kč vč. DPH

Změna ceny díla dle změn rozsahu předmětu díla:

PZ č. 1							                  259 307,- Kč bez DPH

PZ č. 2					                                         -18 385,- Kč bez DPH

PZ č. 3				                                                    569 243,- Kč bez DPH

Změna ceny díla dle změn rozsahu předmětu díla potvrzených v  PZ1, PZ2, PZ3	:   810 165,- Kč bez DPH

Cena díla ve znění dodatku č. 1:					             286 036 103,- Kč bez DPH

DPH 21%:						               60 067 582,- Kč

Cena díla ve znění dodatku č. 1:						  346 103 685,- Kč vč. DPH

(slovy: třistačtyřicetšestmilionůstotřitisícšestsetosmdesátpět Kč včetně DPH)

Výše faktur až do výše 90% ceny díla včetně zálohy činí 257 432 493,- Kč bez DPH.

Zádržné ve výši 10% ceny díla činí 28 603 610,- Kč bez DPH.

6. Upravuje se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 2,

tak, že se dnem podpisu tohoto dodatku č. 1 nahrazuje platební kalendář a průběh fakturace stavby obsahující soupis prací a dodávek s uvedením výše fakturované částky s DPH v jednotlivých časových úsecích, který byl  přílohou č. 4 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1.

7. Upravuje se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

odstavec 4, tak, že původně uvedená výše zádržného 28 522 594,-Kč se mění na 28 603 610,- Kč.

A dále se mění poslední věta odstavce č. 4 a to takto:

Objednatel uvolní zádržné do 14 dní od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícího odstranění těchto vad a nedodělků dle článku XIV odst. 1. v předaných částech díla a po předložení prohlášení o vyrovnání splatných pohledávek subdodavatelů v předaných částí díla dle odst. 7 tohoto článku.

8. Mění se článek VII. Bankovní záruky odstavec 1 tak, že nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku č. 1 peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky na provedení díla ve výši 28 603 610,- Kč, nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1. Bankovní záruka musí být s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení až do podpisu posledního protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě prodloužení termínu dokončení díla doručí zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu dodatku k této smlouvě novou bankovní záruku č. 1, která bude obsahovat nový termín dokončení díla. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení, vrácení poskytnuté zálohy. V případě částečného předání díla dojde ke snížení hodnoty bankovní záruky dodatkem k bankovní záruce. Bankovní záruka bude v takovém případě snížena o 10 % smluvní ceny bez DPH předané části díla.

9. Upravuje se článek VII. Bankovní záruka odstavec 2 první věta, která nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do podpisu protokolu nebo předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků nebo jeho části bez vad a nedodělků, bankovní záruku č. 2 peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky minimálně ve výši 5 % ceny díla nebo ceny předávané části bez DPH dle čl. V. odst 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1. s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení po dobu záruční lhůty díla, tj. 60 měsíců od předání části díla do doby 10 dnů od uplynutí záruční doby.

10. Doplňuje se článek XIII. Předání a převzetí díla,

doplňuje se odstavec č. 1 o text následujícího znění:

Části díla SO 02 – Mateřská školka, SO – 05 Kanalizační přípojka – mateřská školka, SO – 09 Přípojka NN – mateřská školka, SO – 20 trafostanice budou objednateli předány samostatně v termínu 12. 9. 2016.

Část díla SO 03.2 Venkovní úpravy – mateřská školka, SO – 12 Venkovní rozvod vnitřní dešťové kanalizace – mateřská školka, SO – 14 Venkovní rozvody vnitřního vodovodu – mateřská školka budou objednateli předány samostatně v termínu 15. 12. 2016.

III.

## Závěrečná ujednání

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - PZ č. 1

Příloha č. 2 - PZ č. 2

Příloha č. 3 - PZ č. 3

Příloha č. 4 – Platební kalendář a průběh fakturace stavby obsahující soupis prací a dodávek

Příloha č. 5 – časový plán výstavby (harmonogram postupu prací)

Příloha č. 6 – Plná moc zhotovitele „Společníka“ BAU plus, a.s.

Příloha č. 7 – Plná moc zhotovitele „Společníka“ GEOSAN GROUP a.s.

- Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel

tři vyhotovení.

- Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem

souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ............................

Za objednatele:

Česká republika	 - Ministerstvo zahraničních věcí

………………………………..

Ing. Miloslav Stašek,

náměstek pro řízení sekce

ekonomicko-provozní

V Praze dne .................

Za zhotovitele „Společnost PALÁC“ dle společenské smlouvy ze dne 23.4.2015

AVERS, spol. s r.o.					za BAU plus, a.s.

………………………………..				…………………………………

Jan Koška, jednatel					Mgr. Alena Pokludová

v plné moci BAU plus, a.s.

za GEOSAN GROUP a.s.

(na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015)

………………………………..				…………………………………

Ivan Havel, výkonný ředitel	Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel