**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dočasném zajištění volného prostoru v nádrži na českém vodním díle Fláje po dobu sanace saského vodního díla Lichtenberg

uzavřená mezi Svobodným státem Sasko

Státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství

zastoupeným Zemskou správou přehrad Svobodného státu Sasko

Bahnhofstraße 14

01796 Pirna

zastoupenou

dále jen: **LTV**

a Povodím Ohře, státním podnikem

Bezručova 4219

CZ – 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052,

dále jen: **POh**

**ČÁST PRVNÍ**

**Účel dodatku**

Dodatek upravuje původní ustanovení smlouvy v následujících ustanoveních:

1. V bodě (1), **§ 2 Doba trvání smlouvy**, se navyšuje doba trvání poskytované služby z pěti na šest let a datum ukončení poskytované služby se prodlužuje o rok.
2. V bodě (4.1), **§ 3 Informace,** se mění kontaktní osoby pro smluvní záležitosti za POh.

**ČÁST DRUHÁ**

**Obsah dodatku**

**§ 2**

**Doba trvání smlouvy**

Bod (1) se mění následovně:

Vycházeje ze současného stavu věci bude sanace VD Lichtenberg probíhat po dobu tří let. Z důvodu komplexnosti úkolů souvisejících se sanací a příprav k zajištění stabilního a výkonného náhradního zásobování připojených úpraven vody surovou vodou, jakož i potřebného navrácení úpraven vody do běžného provozu po ukončení stavebních prací bude volný prostor k zajištění protipovodňové ochrany v nádrži VD Fláje třeba po dobu, která značně převyšuje dobu trvání vlastní sanace a bude závislý **na okamžiku zahájeni stavebních prací komplexní sanace**. Proto se domlouvá doba poskytování služby v trvání **šesti** let, která začíná dne 01.11.2021 a končí dne **31.10.2027**.

**§3**

**Informace**

Bod (4.1) se mění následovně:

POh:

**ČÁST TŘETÍ**

**Společná ustanovení**

1. Ostatní body smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém a v německém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, Pirna,

Povodí Ohře, státní podnik Zemská správa přehrad