č. j. SPU: 229343/2023

UID:spudms0000001370063

č. objednatele 1: 9/2021-537100

ASPU: 535-2021-537213

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021

Smluvní strany:

Objednatel :           Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 		         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:	         nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							            Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová,

vedoucí pobočky Rakovník

Ing.  Michal hájek, odborný rada

Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ:		             CZ01312774

(„Objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:    GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení)

Adresa:	        Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	        Pavel Vostracký, jednatel

Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň a Ing. Helena Krausová, se sídlem: XXXXX, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	             27-4501350277/0100

DIČ:	                          CZ25233025

( „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.1 a článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krty, okres Rakovník“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 2.6.2022 zaevidované pod č. j.  SPU 228614/2023, o úpravě počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.

Odůvodnění:

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav byla zpracovatelskou firmou vyhotovena dílčí část 6.2.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (etapa byla předána v termínu do 28.2. 2023 v souladu se smlouvou dílo. V průběhu vystavení soupisů nároků k veřejnému nahlédnutí obdržela pobočka nesouhlas se zařazením pozemků (dle § 3 odst. 3 zákona) ve vlastnictví manželů XXXXX a XXXXX do obvodu KoPÚ Krty. Tento nesouhlas byl projednán na kontrolním dnu dne 24.3. 2023 za účasti výše uvedených vlastníků. Z kontrolního dne byl pořízen zápis. V důsledku tohoto nesouhlasu dojde k úpravě vnitřního obvodu KoPÚ a v souvislosti s tím dojde k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen MJ) u dílčí položky 6.2.3. V příloze SoD Položkový výkaz činností bude toto uvedeno jako nová položka s termínem plnění k 31.10.2023 a bude zachována cena dle SoD 1500,00 Kč za 1 MJ. a dále k úpravě počtu MJ u dílčích částí 6.3.1. 6.3.2 a 6.4.

Nyní probíhá zpracování dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně etap 6.3.1.i a), 6.3.1.i b), 6.3.1.i c). Termín předání těchto dílčích fakturačních celků je k 31.10.2023.  Pobočka požádala zpracovatele o provedení kalkulace měrných jednotek v souvislosti ze zjištěnými změnami ve výše uvedených etapách.

Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 2.6.2023, evidovaný pod č. j. SPU 228614/2023) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) bude nutno, z důvodu úpravy hranic vnitřního obvodu KoPÚ (viz. výše uvedený nesouhlas), navýšit počet MJ (více práce) u dílčí části 6.2.3.Zjišťování obvodů KoPÚ. V souvislosti s výše uvedeným nesouhlasem dojde i k úpravě počtu měrných jednotek v etapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení a 6.4 Mapové dílo, v těchto případech dojde ke snížení počtu MJ (méně práce).

V průběhu projednávání plánu společných zařízení (PSZ) se sborem zástupců a obcí Krty vyplynula skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ (měně práce) v rámci dílčích části 6.3.1.i a), 6.3.1.i b), 6.3.1.i c). Rozsah navrhovaných opatření v rámci PSZ bude menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.

- Úprava přílohy SOD č. 1 Výkaz činností k SOD KoPÚ Krty s rekonstrukcí přídělů

Původní znění:

| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 543 | 800,00 | 434 400,00 | 31.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 80 | 500,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.1.i.b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 120 | 500,00 | 60 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 7 | 2000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.3.1.i c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona | ha | 541 | 700 | 378 700,00 | 31.10.2024 |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 543 | 300 | 162 900, 00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |

Nové znění:

| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření hranice vnitřního obvodu na základě nesouhlasu | 100 bm | 6 | 1500,00 | 9 000,00 | 31.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 540 | 800,00 | 432 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.3.1.a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 51 | 500,00 | 25 500,00 |  |
| 6.3.1.i.b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 69 | 500,00 | 34 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1.i c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona | ha | 539 | 700 | 377 700,00 | 31.10.2024 |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 540 | 300 | 162 000, 00 | Do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

Počet měrných jednotek se mění u následujících dílčích částí:

6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření hranice vnitřního obvodu na základě nesouhlasu (více práce dle § 100 ZZVZ)

Počet MJ dle SoD 6 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 6 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 1 500,00 Kč

Cena dle skutečného provedení 9 000,00 Kč bez DPH (6 MJ x 1500 Kč/MJ

Termín předání došetření hranice se stanovuje k 31.10.2023

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

Počet MJ dle SoD 543MJ a počet MJ dle skutečného provedení 540 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 800,00 Kč

Cena dle SoD 434 400,00 Kč bez DPH (543 MJ x 800 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 432 000,00 Kč bez DPH (540 MJ x 800 Kč/MJ)

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení

Počet MJ dle SoD 80MJ a počet MJ dle skutečného provedení 51 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč

Cena dle SoD 40 000,00 Kč bez DPH (80 MJ x 500 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 25 500,00 Kč bez DPH (51 MJ x 500Kč/MJ)

6.3.1.i.b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ dle SoD 120 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 69 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč

Cena dle SoD 60 000,00 Kč bez DPH (120 MJ x 500 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 34 500,00 Kč bez DPH (69 MJ x 500 Kč/MJ)

6.3.1.i.b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ dle SoD 7 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 2000,00 Kč

Cena dle SoD 14 000,00 Kč bez DPH (7 MJ x 2000 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 2000 Kč/MJ)

6.3.1.i c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)

Počet MJ dle SoD 1 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 20 000,00 Kč

Cena dle SoD 20 000,00 Kč bez DPH (1 MJ x 20 000 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 20 000 Kč/MJ

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1.

zákona

Počet MJ dle SoD 541MJ a počet MJ dle skutečného provedení 539 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 700,00 Kč

Cena dle SoD 378 700,00 Kč bez DPH (541 MJ x 700 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 377 300,00 Kč bez DPH (539 MJ x 700 Kč/MJ)

6.4. Hlavní celek 3 – Mapové dílo

Počet MJ dle SoD 543 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 540 MJ

Cena za MJ bez DPH dle SoD 300,00 Kč

Cena dle SoD 162 900,00 Kč bez DPH (543 MJ x 300 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 162 000,00 Kč bez DPH (540 MJ x 300 Kč/MJ)

Tímto dodatkem se mění celková cena 2 320 900,00 bez DPH a 2 808 289,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2 251 200,00 Kč bez DPH a 2 723 952,00 Kč s DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodli, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejněním prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 6. 2023	                                         V Plzni dne 14. 6. 2023

Za   objednatele:                                                           Za  zhotovitele:

………………………………………                                   ………………………………………

Ing. Jiří Veselý                                                                  Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel GROMA PLAN s.r.o.

a hlavní město Praha

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Krty (výkaz činností)

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě“.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krty s rekonstrukcí přídělů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 24 | 1 500,00 | 36 000,00 | 31.7.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů mimo trvalé porosty | ha | 490 | 600,00 | 294 000,00 | 31.7.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v trvalých porostech | ha | 52 | 800,00 | 41 600,00 |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 149 | 1 300,00 | 193 700,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | 1 500,00 | 277 500,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření hranice vnitřního obvodu na základě nesouhlasu | 100 bm | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a rekonstrukce grafického přídělu | ha | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.6 | Rozbor současného stavu | ha | 542 | 200,00 | 108 400,00 | 30.9.2022 |
| 6.2.7 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 543 | 300,00 | 162 900,00 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 197 100,00 | 28.2.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 540 | 800,00 | 432 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 51 | 500,00 | 25 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 69 | 500,00 | 34 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 800 | 800 | 31.10.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 539 | 700 | 377 300 ,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500 | 500 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 892 100,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 540 | 300,00 | 162 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 162 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 197 100 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 892 100 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 162 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 251 200 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 472 752 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 723 952 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GROMA PLAN s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 14.6.2023 |  |  |  | Datum: 14.6.2023 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Pavel Vostracký |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx – nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |