**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**č. SML 363/006/2022**

**Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupený: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **SP spol. s  r. o.**

Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence

Doručovací adresa: Prvního Pluku 320/17, 186 00 Praha 8

IČO: 63669480

DIČ: CZ63669480

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

ID DS: cte3hxu

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. SML 363/006/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
3. V souladu s ustanovením XX.8. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu Smlouvy, dohodly na následujících změnách Smlouvy.
4. **Doplňující a změnová ustanovení**
5. Předmět díla vymezený čl. II Smlouvy se doplňuje o změny, které jsou podrobně specifikované ve **změnových listech č. 4 – č. 11**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
6. Výše uvedené změny mají vliv na čl. III. Smlouvy, cenu díla, která nově činí:

**Cena celkem bez DPH: 25 381 375,26 Kč**

DPH: 5 330 088,80 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 30 711 464,06 Kč**

Cena bez DPH toliko ve smyslu dodatku č. 2: 608 016,53 Kč

1. Výše uvedené změny mají vliv na čl. V. odst. 1 Smlouvy, termín dokončení díla, který nově zní:

**dokončení díla:** do **31. 8. 2023**.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
3. Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě Smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
4. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 4 vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí výhradně objednatel. Objednatel poté zašle zhotoviteli oznámení o zveřejnění dodatku v Registru smluv na e-mail uvedený v hlavičce Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.
7. Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 4 – č. 11.

V Praze dne ........................ V Praze dne ……………………………

Objednatel: Zhotovitel:

........................................................... ...........................................

Národní zemědělské muzeum s. p. o. SP spol. s. r. o.