DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 3/2021-537100, 10-2021-537206

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 973 650

E-mail: j.podebradsky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GAP Pardubice s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: pq47pfm

**Bankovní spojení:** MONETA MONEY Bank a.s.

Číslo účtu: 9708402524/0600

DIČ: 60934875

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem č.6 se mění smlouva o dílo 3/2021–537100, 10-2021-537206 Komplexní pozemkové úpravy Vinaře a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. I.**

Dodatek č. 6 10-2021-537206/6 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o posun termínů na odevzdání následujících etap:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)

6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření

6.3.1.i)b) DTR liniových a vodohospodářských staveb PSZ

6.3.1.i)c) DTR vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry)

6.3.2i) Aktualizace PSZ

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Důvodem žádosti je zamítavé stanovisko k návrhu ÚSES od MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí.

Návrh ÚSES v rámci PSZ byl zpracován na základě územně plánovací dokumentace. V průběhu jednání se sborem zástupců docházelo k jeho doplnění dle požadavků jeho členů. Jednalo se především o zařazení stávajících krajinných prvků do systému ÚSES jako interakčních prvků. Tyto prvky rozdělují rozsáhlé půdní bloky a úzce navazují na stávající vymezené prvky ÚSES. Dále byla navržena nová biocentra s ohledem na plánovanou výsadbu v soukromém vlastnictví. Návrh ÚSES byl odsouhlasen sborem zástupců a předběžně s ním bylo seznámeno i zastupitelstvo obce Vinaře. Po obdržení zamítavého stanoviska svolal Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk jednání s odborem životního prostředí. Z tohoto jednání vyplynul požadavek přepracování návrhu ÚSES, který bude opětovně předložen odboru životního prostředí k vyjádření.

Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**Termíny se upravují následovně:**

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) **z 30.6.2023 do 31.8.2023**

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření **z 30.6.2023 do 31.8.2023**

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **z 30.6.2023 do 31.8.2023**

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) **z 30.6.2023 do 31.8.2023**

6.3.2 i)Aktualizace PSZ **z 28.3.2024 do 30.4.2024**

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **z 29.2.2024 do 30.4.2024**

**Čl. II.**

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy a hodnota závazku zůstávají beze změny.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GAP Pardubice s.r.o.**

 Místo: Praha Místo: Pardubice

 Datum: 16. 6. 2023 Datum: 9. 6. 2023

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

 Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel

 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodatek č.6 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře** |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 – Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 10  | **1 500,00** | 15 000,00 | 31.5.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6  | **2 500,00** | 15 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 | **500,00** | 252 500,00 | 30.6.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  | ha | 25 | **1 000,00** | 25 000,00 |
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 15 | **2 500,00** | 37 500,00 | 30.6.2021 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 181 | **2 500,00** | 452 500,00 | 30.4.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 5 | **5 000,00** | 25 000,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu  | ha | 514 | **250,00** | 128 500,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 514 | **275,00** | 141 350,00 | 30.9.2022 |
| **Přípravné práce celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 092 350,00** | **30.9.2022** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 – Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 514 | **550,00** | 282 700,00 | 31.8.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30 | **300,00** | 9 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35 | **500,00** | 17 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 11 | **1 000,00** | 11 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2 | **25 000,00** | 50 000,00 |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | **1 000,00** | 1 000,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 514 | **500,00** | 257 000,00 | **30.4.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
|  **Návrhové práce celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | 648 200,00 |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 67 | **300,00** | 20 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | **1 000,00** | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 - Mapové dílo** | ha | 514 | 350,00 | 179 900,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Mapového dílo celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | 201 000,00 |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 1 092 350,00 | 30.9.2022 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 648 200,00 | 30.4.2024 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 201 000,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 941 550,00** |   |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 407 725,50 |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 349 275,50** |   |
|  |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **GAP Pardubice s.r.o.** |
| Místo: Praha | Místo: Pardubice |
| Datum: 16. 6. 2023 | Datum: 9. 6. 2023 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Ing. Zbyněk Pilař |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |