Rekapitulace Změnových listů

Stav ke dni: 17.05.2023

Akce:

**Objednatel: Zhotovitel: Správce stavby:**

**Přístaviště Čelákovice - MPL**

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

**Rekapitulace ceny:**

Změna

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH | DPH 21 % | Kč celkem | % (reálná) | |%| (absolutní)\*\*\* | **1 % z SoD** |
| **Smlouva:** | **25 450 923,33** | **5 344 693,90** | **30 795 617,23** | **100,00** | 100,00 | 254 509,23 |
| **Aktuální cena:** | **27 537 921,60** | **5 782 963,54** | **33 320 885,14** | (B+C+D) | (A+B+C+D+E) |  |
| **8,20** | 8,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Limit součtu změn:** | **max 30% (9)\*** | **max 50% (C+D)\*\*** |  | Změny kladné | Změny záporné |
| **Změna ceny** | **Celkem:** | **2 086 998,27** | **438 269,64** | **2 525 267,91** | **3,61** | **3,61** | **Limit %** | Kč | % | Kč | % |
| *v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek* | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| B | 1 167 462,96 | 245 167,22 | 1 412 630,18 | 4,59 | 4,59 | **Max. 15 %** | 1 167 462,96 | 4,59 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Max. 50 %** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | 919 535,31 | 193 102,42 | 1 112 637,73 | 3,61 | 3,61 | 919 535,31 | 3,61 | 220 428,41 | 0,87 |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nestanoven |  |  |
|  | Pozn.\* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce) Pozn.\*\* Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) (pouze vícepráce) | 2 086 998,27 | 8,20 | 220 428,41 | 0,87 |
| Pozn.\*\*\* Součet všech kladných a záporných změn v absolutních hodnotách (nehodnotí se) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně | Popis změny | Aktuální smluvní cena vč. ZL | Průběžný rozdíl ceny | Průběžná změna v % |
| ZBV č.: | Objekt | |%| absol. | CelkemA+B+C+D+E | A | B | C | D | E |
| Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | Kč | % |
| 01 | **PS 02** Plovoucí molo MPL | 3,61 | 919 535,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 535,31 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | Úprava plováků | 26 370 458,64 | 919 535,31 | 3,31 |
| 02 | 06-IO 06 Rozvod vody-OLD | 4,15 | 1 055 463,58 | 0,00 | 0,00 | 1 055 463,58 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Úprava Rozvodů vody | 27 425 922,22 | 1 974 998,89 | 7,50 |
| 03 | PS 05 Elektroobjekty | 0,44 | 111 999,38 | 0,00 | 0,00 | 111 999,38 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Změna počtu kamer | 27 537 921,60 | 2 086 998,27 | 7,92 |