Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 00466870

„Stavební úpravy prostor 1. NP – 3 etapa“ – pro potřeby Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22,

Praha 1- Malá strana

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 	       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická

se sídlem:    	       Hellichova 22, 118 00 Praha 1

zastoupený:  	       Radek Blahák – ředitel školy

IČ: 	                70 837 783

bankovní spojení:   PPF banka a.s.

číslo účtu:             2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

a

2.  zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR:       u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: 	Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení:	 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu:         	3907605319/0800

IČ:			04217519

DIČ: 		         CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:             00466870

Název stavby:          „Stavební úpravy prostor 1.NP – 3 etapa“

Místo stavby:          VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana

Zadavatel a investor:	VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné  změny v časovém harmonogramu, které vyplynuly v průběhu zahájení vlastní realizace zakázky: „Stavební úpravy prostor 1.NP – 3 etapa“ v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Vlastní investiční akce byla zahájena oproti původnímu plánu předáním staveniště až 15. 12. 2022 pro přípravné práce z důvodů nutné návaznosti na možnosti uvolňování prostor pro tuto 3. etapu, z důvodů dlouhým termínu dodávek materiálů od výrobců pro vybavení zrekonstruovaných prostor z 2 etapy rekonstrukce a tím nemožnost uvolnění prostor pro 3 etapu v plném rozsahu. Z těchto důvodů, bude možné tuto akci kompletně dokončit rekonstrukci 3 etapy těchto prostor až v průběhu roku 2023, a dále to v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou s vyhodnocením veřejné zakázky zadané formou Jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: : 20. 09. 2022.

.

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 120 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Skutečný možný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –                15. 12. 2022

Dohodnutý termín pro dokončení první části realizace nejpozději do :   -   23 12.  2022

Předpokládané dokončení kompletního rozsahu díla v návaznosti na postupné uvolnění prostor pro vlastní rekonstrukci 3 etapy a to nejpozději do:                                     28.  04. 2023

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výběru objednatele o nejvhodnější nabídce na dílo ze dne: 19. 09. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 	2 991 745,-  Kč

DPH 21 % 	   	628 266,-  Kč

Celková cena včetně DPH 	3 620 011,-  Kč

Z toho: rozložení finančního plnění

a) Odsouhlasená nabídková cena plnění pro rok 2022

Sjednané cenové plnění pro rok 2022 bez DPH  	1 430 756,10 Kč

Cena DPH  21 % 	300 458,90 Kč

Celková sjednaná cena pro rok 2022 včetně DPH 	1 731 215,00 Kč

b) Předpoklad finančního plnění pro rok 2023

Předpokládaná finanční část pro rok 2023 bez DPH   	1 560 988,40 Kč

Cena DPH  21 % 	327 807,60 Kč

Předpokládaná finanční část pro rok 2023 včetně DPH 	1 888 796,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022 a uvolnění převedených prostředků do roku 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2022, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne: 28. 12. 2022				     V Praze dne: 28. 12. 2022

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Radek Blahák 	Ing. Martin Říha

ředitel VOŠ a SPŠ grafické	  jednatel společnosti

Hellichova 22, Praha 1