|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Protokol o změně díla změnový list číslo 1*** |  |  |  |  |  |  |
| *Předmět díla:* | ***Modernizace evakuačního rozhlasu*** |
| *Objekt:* | *A1, A2, B* |
| *Objednatel:* | *Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje* |
| *Zhotovitel:* | *Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČO: 147 99 634* |
| *TDS:* | *VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531* |
| *Projektant:* | *Zdeňek Gryc, Karlštejnská 57, 252 25 Ořech, IČO: 161 82 154* |
| *Popis změny: Oprava projektové dokumentace DPS vzhledem k zjištěným rozporům předložených* |
| *stavebních dispozic pro vypracování projektu a skutečným dispozicím ve vybraných částech objektu* |
| *Odůvodnění změny:* |
| *V průběhu realizace modernizace evakuačního rozhlasu byly zhotovitelem zjištěny rozpory skutečných dispozic vůči předané dokumentaci DPS, na tyto rozpory následně zhotovitel upozornil investora a projektanta. Na základě zjištěných rozporů byla upravena projektová dokumentace DPS a byly oceněny VCP a MNP nutné ke skompletování a zprovoznění díla.* |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | *Zhotovitel* |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* |  |
| *úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla* |  |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | *X* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)* | *§ 222 odst. 4* | *X* |
| *§ 222 odst. 5* |  |
| *§ 222 odst. 5* |  |
| *§ 222 odst. 7* |  |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | *zápis do SD (deníku změn)* |  |
| *dodatek k PD* | *X* |
| *dokumentace skut. provedení* |  |
| *jiné* |  |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* |  *84 703,00 Kč*  |
| *celkem v Kč bez DPH* |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | *- 28 216,00 Kč*  |
| *celkem v Kč bez DPH* |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | *Tomáš Novotný* |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* |  *56 487,00 Kč*  |
| *Výše DPH* | *sazba:* | *15%* |  *8 473,05 Kč*  |
| *náklady na změnu vč. DPH* |  *64 960,05 Kč*  |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | *od 19.6. do 30.6.2023* |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* | *posun na 30.6.2023* |
| ***odsouhlasení změny*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (stavbyvedoucí): xxxxxxx* | *14.03.2023* |  |
| *Zhotovitel (statutární zástupce): xxxxxxxx* | *14.03.2023* |  |
| *TDS: xxxxxx* | *14.03.2023* |  |
| *Projektant: xxxxxxxx* | *14.03.2023* |  |
| *Objednatel (statut.zástupce): Mgr. Dagmar Zavadilová* | *14.03.2023* |  |
| ***přílohy*** | *Přílohy: Položkový rozpočet ZL01* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **REV. 02** | **Jednotková cena** | **Celková cena** | **Referenční zařízení** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DS Háje** |  |  |  |  |  |
|  |  | **OBJEKT B, A1, A2+3** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Evakuační rozhlas - ERO** |  |  |  |  **56 487**  |  |
|  |  | **1: Technologie** |  |  |  |  |  |
|  17.  |   | Stropní reproduktor 6W, EVAC | ks | 5,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  18.  |   | Montáž stropního reproduktoru 6W, EVAC | ks | 5,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  19.  |   | Ohnivzdorný kryt | ks | 5,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  20.  |   | Montáž ohnivzdorného krytu pro stropní reproduktor | ks | 5,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  21.  |   | Skříňkový reproduktor, kovový, obdélníkový 6W, EVAC | ks | 2,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  22.  |   | Montáž skříňkového reproduktoru 6W, EVAC | ks | 2,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  |  | **2: Instalace a rozvody** |  |   |  |   |  |
|  27.  |   | Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 55,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  28.  |   | Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 55,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  35.  |   | Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 20,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  36.  |   | Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 20,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  37.  |   | Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 15,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  38.  |   | Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 15,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  39.  |   | Značení trasy vedení | m | 10,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna trasy kabeláže - budova A1 - 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | 977332122 | Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm | m | -195,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Provedení stavebního odvoru do plného SDK do velikosti 50x50cm | ks | 11,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Zapravení stavebního otvoru v plném SDK | ks | 11,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 38,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 38,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Příchytka kab. svazků X-ECH-FE 15 MX vč. příslušenství | ks | 16,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž příchytky kab. svazků | m | 16,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna trasy kabeláže - budova B - suterén |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavební prostupy nad rámec SoD | kpl | 1,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Požárně odolný kabelový žlab 50x50 vč. příslušenství | m | 5,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž požárně odolného kabelového žlabu 50x50 | m | 5,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Příchytka kab. svazků X-ECH-FE 15 MX vč. příslušenství | ks | 24,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž příchytky kab. svazků | m | 24,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Provedení stavebního odvoru do plného SDK podhledu do velikosti 50x50cm | ks | 11,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Zapravení stavebního otvoru v plném SDK podhledu | ks | 11,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 30,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 30,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna trasy kabeláže - budova A1 - suterén |  |  |  |  |  |
|  | 977332122 | Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm | m | -25,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Provedení stavebního odvoru do plného SDK do velikosti 50x50cm | ks | 8,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Zapravení stavebního otvoru v plném SDK | ks | 8,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 10,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 10,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Příchytka kab. svazků X-ECH-FE 15 MX vč. příslušenství | ks | 20,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž příchytky kab. svazků | m | 20,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Požárně odolný kabelový žlab 50x50 vč. příslušenství | m | 31,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž požárně odolného kabelového žlabu 50x50 | m | 31,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  37.  |   | Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | -93,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  38.  |   | Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | -93,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna trasy kabeláže - budova A2 - přízemí - posun stoupaček |  |  |  |  |  |
|  |  | Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 18,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 18,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  35.  |   | Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  36.  |   | Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  37.  |   | Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  38.  |   | Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna trasy kabeláže - budova A2 - 1.patro - posun stoupaček |  |  |  |  |  |
|  |  | Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 18,000  | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 18,000  | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  35.  |   | Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  | xxxxxx | xxxxxx |   |
|  36.  |   | Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  | xxxxxx | xxxxxx |   |
|  37.  |   | Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  | xxxxxx | xxxxxx |   |
|  38.  |   | Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  | xxxxxx | xxxxxx |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna trasy kabeláže - budova A2 - 2.patro - posun stoupaček |  |  |  |  |  |
|  |  | Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 18,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  |  | Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0  | m | 18,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |
|  35.  |   | Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  36.  |   | Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  37.  |   | Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  38.  |   | Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru | ks | 54,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN 3% | kpl | 1,000  |  xxxxxx  |  xxxxxx  |  |