Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

**uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)**

Smluvní strany

**Městská část Praha – Troja**, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „**objednatel“**)

a

**Zdeněk Joachim Majzner,** Nový lesík 19/886, 160 00 Praha 6

IČO: 68727500

Bankovní spojení: AirBank

Číslo účtu:

Tel.:

(dále jen „**zhotovitel**“)

**čl. 1 Předmět dodatku**

* 1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna termínu pro dokončení prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lakýrnické práce ve 2. NP rezidence Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká termínu dokončení díla.

**čl. 6 Doba plnění**

* 1. Vzhledem k souběhu stavebních prací jednotlivých dodavatelů nebylo možné lakýrnické práce dokončit v domluveném termínu.
	2. Na základě výše uvedené skutečnosti smluvní strany sjednávají, že se mění termín

pro dokončení a předání díla objednateli. Dílo bude předáno objednateli nejpozději dne

16. 6. 2023

**čl. 9 Závěrečná ustanovení**

9.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2023 zůstávají beze změny.

9.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s §

 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,

 které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou

 povahu veřejné zakázky a nemají vliv na cenu díla.

9.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu

 zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

9.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

 smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

9.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 29. 5. 2023

Objednatel Zhotovitel