**D O D A T E K č. 2** SMLOUVY O DÍLO

**Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce**

č. objednatele: 28/2021-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,  |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupená:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| **Ve smluvních záležitostech zastoupená:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel  |
| **V technických záležitostech zastoupená:** | Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav |
| **Adresa:** | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| **Telefon:** | +420 724 b277 824 |
| **E-mail :** | j.kettnerova@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) |
| **Sídlo:** | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| **Zastoupená:** | Milan Nový, jednatelem |
| **ve smluvních záležitostech zastoupená:** | Milan Nový, jednatelem |
| **v technických záležitostech zastoupená:** | XXXXX, XXXXX |
| **Společně s:** | Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 |
| **Telefon:** | XXXXX |
| **E-mail :** | XXXXX |
| **ID DS:** | jyem6ry |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 19-4040960207/0100 |
| **DIČ:** | CZ25094459 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany“** a každý z nich samostatně jako„**Smluvní strana“)**

# **1.**

**Předmětem dodatku je úprava (zvýšení) počtu měrných jednotek dle skutečného počtu zjištěného šetřením a zaměřením hranic obvodů KoPÚ v terénu.:**

6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. původní početdle dodatku č. 1 byl MJ 86 (bm) a nově 91 MJ, cena za MJ 2 300 Kč, cena bez DPH původně byla 197 800 Kč a nově je 209 300 Kč bez DPH.

**2.**

**Cena za provedení díla se mění:**

3.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH |  **712 700,- Kč** |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH |  **734 620,- Kč** |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  **95 700,- Kč** |
| Celková cena díla bez DPH | **1 543 020,- Kč** |
| DPH 21% |  **324 034,20 Kč** |
| Celková cena díla včetně DPH | **1 867 054,20 Kč** |

**Odůvodnění:**

Ve dnech 28. – 30. 3. 2023 probíhalo šetření hranic pozemků v terénu za účasti příslušných vlastníků a zástupců obcí. Na žádost Města Dobrovice v zastoupení panem starostou XXX a se souhlasem Obce Semčice, zastoupené paní starostkou XXX byly do obvodu pozemkové úpravy vzaty parcely KN č. 637, 640/1 a 640/3 v k.ú. Semčice. Tato žádost ze dne 30.3.2023 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 131897/2023. Z tohoto důvodu a z důvodu zpřesnění hranic se zvýšil počet měrných jednotek pro stanovení obvodu KoPÚ, a to z 86 MJ (100 bM) na 91 MJ.

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 2 je spolu s přílohou (položkový výkaz činností) nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 28/2021-537100 ze dne 24.9.2021. Je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti, některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 19. 6. 2023 | V Praze dne 15. 6. 2023 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Jiří VeselýŘeditel KPÚ pro Středočeský kraja hl. m. Praha | Milan Nový *Jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Úherce** |  |  |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) |  bod | 11  | **900,00** | 9 900,00 | 30.6.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5  | **3 000,00** | 15 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 319 | **900,00** | 287 100,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 91 | **2 300,00** | 209 300,00 | 18.6.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 319 | **250,00** | 79 750,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 319 | **350,00** | 111 650,00 | 18.1.2024 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **712 700,00** | 18.1.2024 |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 319 | **750,00** | 239 250,00 | 18.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  | ha | 8 | **2 000,00** | 16 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 55 | **800,00** | 44 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | **3 000,00** | 9 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | **50 000,00** | 50 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |   |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | **5 250,00**  | 5 250,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | **3 000,00** | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | **1 120,00** | 1 120,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 319 | **1 000,00** | 319 000,00 | 17.2.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000,00** | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 0 | **5 500,00** | 5 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |   |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **7 000,00** | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **4 000,00** | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 500,00** | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | 734 620,00 | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 319 | **300,00** | 95 700,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **95 700,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 712 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 734 620,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 95 700,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 543 020,00** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |  | 324 034,20 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 867 054,20** |  |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **AREA G.K. spol.s r.o. (reprezentant sdružení)** |
| Místo: Praha | Místo: Praha |
| Datum: 19.6.2023 | Datum: 15.6.2023 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Milan Nový |
| Funkce: ředitel Krajského pozem. úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha | Funkce: jednatel |