### Smluvní strany: Objednatel:

Sídlo: IČO: DIČ:

Bank. spojení:

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### na elektroinstalace a dodávku a montáž svítidel v budově Okresního soudu v Teplicích


**Česká republika** - **Okresní soud *v* Teplicích**

zastoupená JUDr. Danou Kolářovou, předsedkyní okresního soudu *v* Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice,

00024902

Zástupce pro věcná jednání: E-mail/ telefon:

datová schránka 225abnd

*(dále jen „of?jednatel'')*

a

**Zhotovitel:** Sídlo: Zastoupený: Kontaktní osoba: E-mail/ telefon:

IČO: DIČ:

Zapsaná:

**SYVEL plus, s.r.o.**

Nelsonská 8, 417 05 Osek

Filip Lerch, jednatel společnosti



*v* obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem *v* Ústí nad

nko,v,ní spo jení: C1slo uctu:

*(dále jen „zhotovitel'')*

• • •• • • • a a A I• .. a

29655

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## I.

Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem investora a autorským dozorem investora. S ohledem na dodržení administrativního postupu spojeného s odsouhlasením realizace a financování víceprací bylo přistoupeno k uzavření časového dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

### Článek III. odst. 4 se mění takto:

Dodavatel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 19.12.2022.

## II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

**vyveseno dne:** 1


2 4 -11- 2022

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne: 22.11.2022

# Za zhotovitele:

Firma: SYVEL plus, s.r.o. Jméno, příjmení: Filip Lerch Funkce: jednatel společnosti



V Teplicích dne: 22. 11. 2022

# Za objednatele:

Česká republika - Okresní soud v Teplicích Jméno, příjmení: JUDr. Dana Kolářová Funkce: předse ně okresního soudu

1

2