Spr (54/2019)

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na elektroinstalace a dodávku a montáž svítidel

### Smluvní strany: Objednatel:

Sídlo:

IČO:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání: E-mail/ telefon:

*(dále jen „of?jednatel'')*

a

**Zhotovitel:** Sídlo: Zastoupený: Kontaktní osoba: E-mail/ telefon:

IČO:

DIČ:


Zapsaná:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

*(dále jen „zhotovit el'')*

**Česká republika** - **Okresní soud** v **Teplicích** zastoupená JUDr. Danou Kolářovou, předsedkyní soudu U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice

00024902



### SYVEL plus, s.r.o.

Nelsonská 8,417 05 Osek

Filip Lerch, jednatel společnosti



28738306

CZ08738306

v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 29655



uzavírají níže uvedeného dne, mes1ce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

#### I.

1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou sepsán y níže a blíže specifikovány v rámci změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Změnový list č. 1 ze dne 11. 11. 2022

* + VP 1 - Doplnění a úprava rozvěděče R-K

**vyveseno dne:**

#### 1

16 -12- 2022

*:Jaw. I*

* + - MP 1 - Odpočet původně navrženého rozvaděče R-K

Spr (54/2019)

1. Změny zaznamenané ve změnovém listu č. 1 byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.

##### Článek I. odst. 1 se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v elektroinstalačních dodávkách a pracích a dodávce a montáži svítidel v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy, dle **projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby), kterou zpracovala**

##### společnost IDPspol. sr.o., Fabiána Puliře 117 /4, Ústí nad Labem 400 01 a dle Protokolu o

**provedených výpočtech od společnosti Syvel plus s.r.o., Osek u Duchcova, Nelsonská 8** (dále jen „dílo") a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu

##### Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši **1090 326,16 Kč,** včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

##### Článek IV. odst. 2 se mění takto:

Rozpis ceny v Kč:

Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (původnD cena bez DPH: | 870 116,53Kč |
| DPH z celkové (původru') ceny: | 182 724,47 Kč |
| Celková (původru') cena včetně DPH: | 1 052 841,00 Kč |

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (nová) cena bez DPH: | **901 096,00 Kč** |
| DPH z celkové (nové) ceny: | **189 230,16 Kč** |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | **1 090 326,16 Kč** |

* Zvýšení ceny dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek činí **60 919,87 Kč vč. DPH**
* Snížení ceny dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek činí **23 434,71 Kč vč. DPH**

#### II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

2

Spr (54/2019)

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

*v* registru smluv.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je tato příloha: Příloha č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 11. 11. 2022; počet stran 4

V Teplicích dne: **16 -12- 2022**

**Za zhotovitele:**


Firma: SYVEL plus, s.r.o., Jméno, příjmení: Filip Lerch Funkce: jednatel společnosti

V Teplicích dne: **16 -12- 2022**

**Za objednatele:**

Česká republika - Okresní soud *v* Teplicích Jméno, příjmení: JUDr. Dana Kolářová

Funkce: pJedsedkyně soudu



3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena včetně DPH** |
|  | **Smlouva o dílo** | **870 116,53 Kč** | **182 724,47 Kč** | **1 052 841,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  | Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 | 50 347,00 Kč | 10 572,87 Kč | 60 919,87 Kč |
|  | Méněpráce celkem dle odst . 6, § 222 | 19 367,53 Kč | 4 067,18 Kč | 23 434,71 Kč |
|  | **Vícepráce/méněpráce celkem** | **30 979,47 Kč** | **6 505,69 Kč** | **37 485,16 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cena díla dle dodatku č.1** | **901 096,00 Kč** | **189 230,16 Kč** | **1 090 326,16 Kč** |


Dne : 11.11.2022

Za zhotovitele: SYVEL plus s.r.o. Filip Lerch - jednatel

Za objednatele: česká republika - Okresní soud v Teplicích

Martin Souček - referent investičního útvaru KS Ústí nad Labem - na základě Plné moci

*v*



*2.*

Příloha k dodatku č.A' - Změnový list č.1

**(,,Elektroins talace a dodávka a montáž svítidel v budově Okresního soudu v Teplicích"**

Spr Spr478/2019

**(REKAPITULACE** - **CELKOVÁ**

**r.o.** <D



JČ /2 87383 06 DI )" CZ28738306

ova

## Položkový rozpočet

**SYVEL plus, s.r.o.**

**Nelsonská 8**

**417 05 Osek u Duchcova**

IČO : 28738306 DIČ: CZ28738306

## Rozpočtové náklad y

***Po is dodávek*** měr·. edn. ·edn.celk. cena za 'edn celkem

**Rozvaděč soud Teplice** 35 947,00

Dodávky a montáže celkem **35 947,00**

Vedlejši rozpočtové náklady Přesun hmot

Prováděcí dokumentace

Projektová dokumentace dle skut.stavu Technická a koordinační činnost **Revize elektrických zařízení,**

**Zařízení staveniště Pojištění materiálu Komplexní zkoušky Garanční servis**

soub 1,000

soub 1,000

soub 0,000

soub 1,000

soub 2,000

soub 1,000

soub 1,000

soub 0,000

soub 2,000

soub 0,000

2 000,00

0,00

0,00

4000,00

650,00

4800,00

2300,00

# o.oo

0,00

# o.oo

**2 000,00**

**0,00**

**0,00**

**4 000,00**

**1 300,00**

**4 800,00**

**2 300,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**VRN CELKEM 14 400,00**


**Základ pro DPH**

**DPH-dle platných předpisů**

**50 347,00 Kč**

**Cena celkem bez DPH 50 347100 Kči**

dne: 11.11.2022



**Za zhotovitele** :

Za zhotovitele : SYVEL plus s.r.o.

Filip Lerch - jednatel

### plus, s.r.o. Ci

Nc1sonská8

Osek u Duchcova

IČ: 28738306 Dl ··: CZ28738306

dne: 11.11.2022

**Za objednatele:**

Za objednatele : česká republika-Okresní soud v Teplicích Martin Souček - referent investičního útvaru -

KS Ústí n.L. - na základě plné moci





í

-

-

±.

množ. jedn. 1,00

1,00

Materiál j.c. NHj.c. Montážj.c.

--

Materiál celkem NH celkem Montáž celkem Celkem v Kč

I - - skříň do 125A

---

-

jistič hlavní 125A jistič 63/3C 10 kA jistič 16/lC

2-,00

1 hřeben 3f/ 125A

ls vodič přepětí 150A

-

11,00

- --- -----+-

Odpojovač - pomocký kontakt Odpojení RE

--

...-

-

zajištění ČEZ rozplombování

Přepojení RE Rozváděče

-

---

I

I

2,00

1,00

1,00 ks

1,00 ks

1,00 ks

1 , 00 ks

2 480,00 1,00

0,00 1,00

0,00 0,50

430,00 8,50

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

-1-

-

L\_

2 480,00

0,00

O,OOt 430,00

0,00

23 142,00

1,00 650,00

1,00

0,50

8,50

0,00

19,70

650,00

325,00 j

5 525,00

0,00

12 805,00

3 130,00

650,00

325,00

J

---

I

**-r** -1

I

-

5 955,oIo

0,00

**35 947,00**

**cena celkem bez DPH**

**35 947,00**

-

- -----

r

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ks** | 1 640,00 | 2,00 | 650,00 | -  **1** 640,00 | 2,00 - |  | 1 300,00 I | 2 940,00 |
| ks | 3 780,00 | 0,35 | 650,00 | 3 780,00 | 0,35 |  | 227,50 | 4 007,50 |
| ks  ks | 2 452,00  222,00 | 0,35  0,30 | 650,00  650,00 | 4 904,00  2 442,00 | 0,70  3,30 | -- | 455,00  2 145,00 | 5 359,00  4 587,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ks | 495,00 | 1,00 | 650,00 | 990,00 | 2,00 | **1** 300,00 | 2 290,00 |
| ks | 6 476,00 | 0,35 | 650,00 | 6 476,00 | 0,35 | 227,50 | 6 703,50 |

### us, s.r.o. *(*



,:-,k á 8

Duchcova 830ó

738306

**Méněpráce MP 1 - odpočet původně navrženého rozvaděče R- K**

**O 1.6 • ELEKTROINSTALACE**

Místo:

Ziidavatel: Zhotovitel:

TEPLICE

ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V TEPLICÍCH

SYVEL plus s.r.o.

Datum:

Projektant: IDP s.r.o. Zpracovatel:

-- - - - - - -- --, ,-- - -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

Cena celkem

[CZKJ

**19 367,53**

