DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele: NPÚ-450/5654/2023

Smluvní strany

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Kroměříž, Sněmovní nám. 1

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav

územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx**

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, tel. Xxxxxxxxxxxxx SH Bítov

(dále jen „*objednatel“)*

**Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756

IČO 06226787, DIČ CZ06226787

se sídlem Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen *„zhotovitel“)*

1. Předmět dodatku
2. Smluvní strany konstatují, že dne 25. 1. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ke statickému zajištění a obnově následujících stavebních objektů hradního opevnění SH Bítov.
3. Tímto Dodatkem se mění číslo účtu zhotovitele takto:

Původní bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se nahrazuje novým bankovním spojením:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. V průběhu projektování – provedení průzkumů zhotovitel zjistil, že statické narušení hradebního systému na SH Bítov je zčásti způsobeno vnikáním srážkové vody s nedostatečným odvodněním některých částí hradebního systému, zejména ploch teras a komunikací. Na kontrolním dni dne 4. 5. 2023 zhotovitel seznámil objednatele se zjištěními z průzkumu georadarem. Zhotovitel zjistil, že srážková voda neodtéká historickými kanály, které mají za cíl odvést dešťovou vodu od stavby, ale zjistil, že v hradbách jsou kaverny vzniklé nekontrolovaným odtokem srážkových vod. Bez vyřešení odvodnění jednotlivých objektů, zjištění a opravy stavu historických kanálů, by tak byla zmařena oprava hradního opevnění, neboť by dále vznikaly statické poruchy. Zároveň zhotovitel zjistil nestandardní proudění výskytu podzemní vody u jezírka v hradní zahradě, které je třeba dále prozkoumat, tak aby navržená oprava byla účelná.
2. Na zpracování nové projektové dokumentace odvodnění střech a zpevněných ploch v areálu hradu včetně návrhu úpravy plocha komunikací a nově doplněné průzkumy rozložení vlhkosti v prostoru zahrady a nádvoří předložil zhotovitel objednateli rozpočet, který objednatel akceptoval. **Cena za část PD dle tohoto odstavce včetně související činnosti činí bez DPH 663.752,- Kč** a související práce je cena stanovena takto:

Provedení průzkumů k zjištění rozložení vlhkosti v prostoru zahrady a nádvoří 87.752,- Kč

PD pro provedení stavby 519.000,- Kč

Vypracování rozpočtů a výkazů výměr 5.000,- Kč

Navýšení počtu kontrolních dní o 80 hodin 52.000 Kč

1. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy činí DPH 21%, tedy cena včetně DPH ve výši **803.139,92,- Kč**.
2. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odst. 6 je 26,89 % původní hodnoty zakázky.
3. V průběhu projektování – provedení průzkumů zhotovitel zjistil, že střešní konstrukce přístavku jižního křídla u břitové věže je v současné době tvořena pouze provizorní konstrukcí z trubek. Konstrukce nemá žádnou historickou a ani technickou hodnotu. Nedochází k řádnému zachytávání a odvodu vody, střechou zatéká a poškozuje nosnou konstrukci přístavku, poškozuje štítovou stěnu jižního křídla. Dále voda ze střechy dotuje plochy u přístavku a voda následně staticky poškozuje sousední hradby.
4. Na zpracování nové projektové dokumentace rekonstrukce střechy přístavku jižního křídla předložil zhotovitel objednateli rozpočet, který objednatel akceptoval**. Cena za část PD dle tohoto odstavce včetně související činnosti činí bez DPH 180.000,- Kč** a související práce je cena stanovena takto:

PD pro provedení stavby 158.750,- Kč

Vypracování rozpočtů a výkazů výměr 5.000,- Kč

Navýšení počtu kontrolních dní o 25 hodin 16.250 Kč

1. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy činí DPH 21%, **tedy cena včetně DPH ve výši 217.800,- Kč**
2. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 je 7,29 % původní hodnoty zakázky.
3. Celková cena díla je po započtení tohoto dodatku zvýšena
4. Smluvní strany se dohodly, že zpracování průzkumů k zjištění rozložení vlhkosti v prostoru zahrady a nádvoří zhotovitel předá objednateli do 25. 7. 2023. Ostatní části projektové dokumentace budou odevzdány v termínech stanovených smlouvou ve smyslu III. odst. 1 písm. d až i.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
6. Závěrečná ustanovení
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  V Kroměříži dne 19. 6. 2023……………………………………………………**Ing. Petr Šubík**ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži  | Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 6. 2023 …………………………………………………… **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.  |