**Dodatek smlouvy o dílo**

**Jednoduché stavební práce**

**Oprava bytu č. 14, Truhlářská ulice č.p. 2220, Písek**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

 Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

 p. Martinem Trojákem

a

**Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Táborská 2177, 397 01 Písek

zastoupený: xxxxx xxxxx, jednatelem

IČO: 260 71 894

DIČ: CZ26071894

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-408010237/0100

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx, xxxxx@xxxxx

Registrační údaje (zápis v obchodním): Krajský soud České Budějovice C12201

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**dodatek** ")

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 16.1.2023 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.14, ul. Truhlářská č.p. 2220 v Písku.
	2. V průběhu stavebních prací bylo při opravě bytu bylo zjištěno a navrženo:
* Odstranění přemalovaných tapet (zjištěno při sekání drážek pro elektroinstalaci) – tapety odstranit, stěny přeštukovat
* Zkrácení přívodů elektroinstalačních kabelů ve stropech (rozšíření elektroinstalačních prací)
* Propadlá a nesoudržná podlaha podlaha v místnostech (ruční čištění lepidla, stěrkování
* Posunutí vnitřních příček (rozšíření koupelny, WC a skladu)
* Původní kuchyňská linka byla shledána v dobrém stavu a nebyla měněna, bude provedena výměna prohnilé kuchyňské desky

Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják a práce doporučil realizovat.

1. **Rozsah a cena díla**

Rozsah a cena uvedených víceprací a méněprací je uveden a oceněn v příloze.

Cena provedených víceprací a méněprací činí bez DPH 51.743,33 Kč

Cena s DPH 59.504,83 Kč

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
	3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.mesto-pisek.cz).
	4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 19.6.2023 (zápis č.24/2023).

Příloha: Rozpočet – vícepráce a méněpráce

V Písku dne 21.6.2023 V Písku dne 21.6.2023

xxxxx xxxxx Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

 jednatel DBS města Písku