DODATEK č. 2

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020**

**na provedení technický dozor stavebníka**

**pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice**

mezi smluvními stranami:

**Čl. I**

**Smluvní strany**

**1. Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

**2. Příkazník:**

**Příkazník:**  Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.

Sídlo: Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, jednatelem

IČO: 04252047

DIČ: CZ04252047

Zápis v živnostenském rejstříku: oddíl C, vložka 89008

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4059135389/0800

Telefon/fax: xxx

e-mail: xxx@tiscali.cz

ID DS: -

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89008

(dále jen „**příkazník**“)

**Čl. II**

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci **stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14. 04. 2021,** dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 2.2 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

**10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 14. 04. 2023 - 30. 11. 2023** (stavba nádrže a výsadba zeleně)

**Čl. III**

S ohledem k cca **45%** prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci **protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice ke dni 14. 04. 2021**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **195 000,00 Kč bez DPH, tj. 235 950,00 Kč** včetně DPH. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení investorsko-inženýrských činností, z toho: | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| 195 000,00 | 40 950,00 | 235 950,00 |
| 45 % k fakturaci v roce 2021 | 87 750,00 | 18 427,50 | 106 177,50 |
| 55 % k fakturaci v roce 2023 | 107 250,00 | 22 522,50 | 129 772,50 |

**Čl. IV**

Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2023 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

**Čl. V**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hodoníně dne 30. 11. 2022 | V Ratíškovicích dne 23.5.2023 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (příkazce) | (příkazník) |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky HodonínStátní pozemkový úřad | Ing. Jaroslav Bartoníček, jednatelIng. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o. |