DODATEK č. 2

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020**

**na provedení činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

**pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice**

mezi smluvními stranami:

**Čl. I**

**Smluvní strany**

**1. Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz), [j.sasinkova@spucr.cz](mailto:j.sasinkova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

**2. Příkazník:**

Jméno: **Stavební servis.net, s.r.o.**

Sídlo: Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice

Zastoupený: Ing. Františkem Minaříkem

IČO: 01489810

DIČ: CZ01489810

Zápis v živnostenském rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl V, vložka 78322

Bankovní spojení: Fiobanka, a.s, pobočkaHodonín

Číslo účtu: 2700396316/2010

Telefon/fax: xxx

e-mail: [xxx@stavebniservis.net](mailto:xxx@stavebniservis.net)

ID DS: 6rwsiue

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 78322

(dále jen „**příkazník**“)

**Čl. II**

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci **stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14. 04. 2021,** dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

Předpokládaná doba realizace stavby je:

**10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 14. 04. 2023 - 30. 11. 2023** (stavba nádrže a výsadba zeleně)

**Čl. III**

S ohledem k cca **45%** prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci **protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice ke dni 14. 04. 2021**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí **130 000,00 Kč bez DPH, tj. 157 300,00 Kč** včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení činnosti koordinátora BOZP,  z toho: | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| 130 000,00 | 27 300,00 | 157 300,00 |
| 45 % k fakturaci v roce 2021 | 58 500,00 | 12 285,00 | 70 785,00 |
| 55 % k fakturaci v roce 2023 | 71 500,00 | 15 015,00 | 86 515,00 |

**Čl. IV**

Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2023 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

**Čl. V**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hodoníně dne 30. 11. 2022 | Ve Strážnici dne 23.5.2023 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (příkazce) | (příkazník) |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa,  vedoucí Pobočky Hodonín  Státní pozemkový úřad | Ing. František Minařík,  jednatel společnosti |