**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO** **256/1/2021**

# Smluvní strany

**Objednatel:** Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MS plan s.r.o.

se sídlem: U Nikolajky 1085/15, 150 00 – Praha 5

IČ: 16190513

DIČ: CZ16190513

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1443

zastoupený: XXXXXXXXXXXX, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 237159685/0300

 (dále jen **„zhotovitel** )

 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2021 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě: ***Nový hřbitov v Černošicích*** (dále jen „Smlouva“).

# Předmět dodatku

## Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení změn v projektové dokumentaci, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro její dokončení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací. Změny byly vyvolány z důvodu námitek účastníků společného územního a stavebního řízení k projednávané dokumentaci pro stavební povolení.

## Předmětem tohoto dodatku je:

## úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla,

## prodloužení termínu plnění:

* 1. Fáze DSP – vytištěné výkresy se změnami v 6 paré, termín odevzdání 29. 6. 2023
	2. Fáze DPS – změny promítnuty do projektu, termín odevzdání 17. 7. 2023
	3. VV-rozpočet dle fáze DPS, termín odevzdání 20. 7. 2023

## Změna rozsahu plnění díla: viz zápis z KD č. 5 dne 24. 5. 2023 (Příloha č. 2) a grafické znázornění změn (Příloha č. 3)

## Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 120 000 Kč bez DPH, 145 200 Kč s DPH.

## Nová cena díla za Fázi č. 4 je 529 080 Kč bez DPH (640 187 Kč s DPH).

## Nová cena díla celkem je 1 084 820 Kč bez DPH (1 312 632 Kč s DPH).

## V souladu s podmínkami §222 zákona č.134/2016 Sb. se jedná u tohoto smluvního dodatku o práce dle odst. 4 (změny de minimis) a odst. 5 (dodatečné nezbytné práce nezahrnuté v původní smlouvě o dílo). Hodnota změny původního závazku nepřekročí limity stanovené dle §222 ZZVZ.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 16. zasedání konaném dne 5. 6. 2023 (usnesení č. R/16/2/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

## Příloha č. 2 – zápis z KD č. 5 dne 24. 5. 2023

## Příloha č. 3 – grafické znázornění změn

V Černošicích dne : …………… V Praze dne:…………..

………………………………………. ………. ……………………………………

 Mgr. Filip Kořínek XXXXXXXXXXXXXXX

 starosta jednatel