Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
Tel: 487 825 109, 602 626 206, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com, dat. schr. 47pkhiv

Dodatek č. 1 k objednávce ze dne 18.4.2017: Oprava střechy-pořízení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností

Objednávka ze dne 18.4.2017 se mění takto :
Termín odevzdání projektové dokumentace včetně soupisu prací je stanoven do 16.6.2017, ostatní ujednání objednávky jsou beze změn.

Zdůvodnění :
V rámci zpracovávané projektové dokumentace bylo zjištěno, že je nutno provést zaměření skutečného stavu půdy, řezu střechou a půdorysu střechy.

Za objednavatele :

Mgr. Ilona Hellerová

Za dodavatele :

Ing. Libor Kubát

V České Lípě dne 26.5.2017