**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

 **č. objednatele: 284/2008**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email: meu@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

 ve věcech technických: Vladimír Krampera, Karel Tejčka

1. **Zhotovitel:** **Projekta Tábor s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8501

zastoupen: Petrem Kohoutkem, jednatelem společnosti

sídlo: Fűgnerova 859, 390 02, Tábor

IČ: 25187082

DIČ: CZ25187082

bankovní spojení: xxxx

email: xxxx

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Petr Kohoutek, jednatel společnosti

 ve věcech technických: Petr Kohoutek

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 284/2008 ze dne 18.3. 2008 (dále je „Smlouva“) takto:

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

**Článek II. - Cena díla, odst. 1** – cena díla v celkové výši 900 000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 237 100,00 Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu díla, kdy se jedná o navýšení gravitačních stok v délce 648 m, tlakové kanalizace v délce 84 m a návrhu ČOV pro 400 EO.

Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

 Měřické a průzkumné práce …………………………………………… 148 600,00 Kč

 Projektová dokumentace pro územní řízení ……………………............ 248 600,00 Kč

 Projektová dokumentace pro stavební povolení ……………………...... 439 900,00 Kč

 Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby ………………. 300 000,00 Kč

 Mezisoučet ………………………………………………………….... 1 137 100,00 Kč

 DPH 21% ……………………………………………………………… 238 791,00 Kč

##  Celková cena ………………………………………………………… 1 375 891,00 Kč

**Článek IV.- Doba plnění, odst. 1**- termíny předání jednotlivých stupňů dokumentace se tímto Dodatkem č. 1 upravují z důvodu časového odstupu od termínů zpracování projektové dokumentace dle původní nabídky zejména vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům s vlastníky pozemků, pozemkové úpravě v místní části Děbolín, změně správce toku a rozšíření stávajících inženýrských sítí.

Po provedené změně bude článek IV., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

* projektová dokumentace pro územní řízení **do** **30. 6. 2017**
* projektová dokumentace pro stavební povolení **do 31.10. 2017**
* projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby, vč. výkazu výměr do **3 měsíců po vydání stavebního povolení**

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 458/17 R/2017 ze dne 24. 5. 2017.

V Táboře dne 8. 6. 2017 V Jindřichově Hradci dne 29. 5. 2017

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Petr Kohoutek, jednatel společnosti Ing. Stanislav Mrvka, starosta města