Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 1049/2016

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SaM silnice a mosty a.s.

zastoupen:                Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

sídlo:		Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

IČ:			25018094

DIČ: 		CZ25018094

bankovní spojení:	xxxxx

e-mail:		xxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda  představenstva

ve věcech technických:	Robert Fošum

ve věcech realizace a předání díla: Robert Fošum

stavbyvedoucí:	Jan Hájek	ČKAIT: 0102383

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1049/2016 ze dne 27.9.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 3 989 764,41 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o částku 104 058,34 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2 a 3:

Změnový list č. 1: Představuje změnu stavby spočívající v odpočtu prací souvisejících s opravou fasády vjezdové brány na parkoviště.

Změnový list č. 2: Představuje změnu velikosti kamenných kostek dlážděné plochy u části přístupové vozovky na parkovací plochy.

Změnový list č. 3: Představuje změnu ve zmenšení rozsahu výměny zeminy v podloží vozovky a parkovacích pásů.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH …………………………….. 3 885 706,07 Kč

DPH 21% ………………………………………    815 998,27 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………………… 4 701 704,34 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 2 jsou tyto doklady:

- Změnový list č. 1

- Změnový list č. 2

- Změnový list č. 3

- Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMě č. 430/16R/2017 ze dne 17.5.2017.

V České Lípě dne 29. 5. 2017		            V Jindřichově Hradci dne  23. 5. 2017

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Dušan Drahoš 				             Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

předseda představenstva a ředitel podniku

|  |  |  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0001 |
| SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máchova 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 01 Česká Lípa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 9.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec, SO 101 Parkoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 101 Parkoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet prací souvisejících s opravou fasády vjezdové brány na parkoviště. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace je navrhnuta oprava fasády na vjezdové bráně na parkoviště a to včetně opravy zastřešní zhlaví zdiva brány. Uvedené práce budou vyjmuty z této stavby z důvodu jejich obsažení v jiné akci města s názvem "Oprava fasády hospodářského objektu a brány v areálu jezuitské koleje, Jindřichův Hradec". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Parkoviště |  | 622321141 | 66 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm | m2 | -93,83 | 265,00 |  |  | -24 864,95 |
| Parkoviště |  | 765114061 | 68 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty | m2 | -17,68 | 950,00 |  |  | -16 796,00 |
| Parkoviště |  | 941111111 | 131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | -94,00 | 55,00 |  |  | -5 170,00 |
| Parkoviště |  | 941111211 | 132 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | -940,00 | 5,00 |  |  | -4 700,00 |
| Parkoviště |  | 941111811 | 133 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | -94,00 | 30,00 |  |  | -2 820,00 |
| Parkoviště |  | 978019391 | 137 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100% | m2 | -93,83 | 92,00 |  |  | -8 632,36 |
| Parkoviště |  | 997221551 | 139 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | -3,42 | 40,00 |  |  | -136,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 120,11 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 120,11 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Josef Šedivý, WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0002 |
| SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máchova 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 01 Česká Lípa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 9.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec, SO 101 Parkoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 101 Parkoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna velikosti kamenných kostek u dlážděné plochy vozovky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace má být dlažba přístupové vozovky na parkovišti provedena z velkých kostek tl. 160 mm, které má poskytnout objednatel z vlastního zdroje. Při čištění a odvozu velkých kostek ze skládky objednatele bylo zjištěno, že objednatel potřebné množství velkých kamenných kostek nemá. Proto bude z velkých kamenných kostek provedena pouze vozovka na větvi "20". Vozovka na větvi "10" bude provedena z drobných kamenných kostek tl. 100 mm, které dodá zhotovitel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Parkoviště |  | 591111111 | 58 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | -518,40 | 390,00 |  |  | -202 176,00 |
| Parkoviště |  | 979071111 | 138 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | -518,40 | 18,00 |  |  | -9 331,20 |
| Parkoviště |  | 997221611 | 145 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | -166,88 | 90,00 |  |  | -15 019,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -226 526,40 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Parkoviště |  | 591211111 | 59 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 518,400 | 379,00 |  |  | 196 473,60 |
| Parkoviště |  | 583801200 | 60 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm | t | 102,28 | 2 255,00 |  |  | 230 641,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 115,00 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 588,60 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Josef Šedivý, WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0003 |
| SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máchova 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 01 Česká Lípa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 9.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec, SO 101 Parkoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 101 Parkoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmenšení rozsahu výměny zeminy v podloží vozovky a parkovacích pásů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace je navržena výměna zemin v podloží vozovky a parkovacích pásů o mocnosti 0,3 m. Na základě geotechnického průzkumu v rámci realizace stavby byla stanovena výměna zeminy v podloží pouze v tl. 0,05 m. Proto není nutné provádět výměnu zeminy v podloží o mocnosti 0,25 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Parkoviště |  | 122202202 | 10 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | -348,00 | 80,00 |  |  | -27 840,00 |
| Parkoviště |  | 122202209 | 11 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | -348,00 | 20,00 |  |  | -6 960,00 |
| Parkoviště |  | 162601102 | 24 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -328,72 | 65,00 |  |  | -21 366,80 |
| Parkoviště |  | 171101103 | 27 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | -303,00 | 185,00 |  |  | -56 055,00 |
| Parkoviště |  | zemina | 28 | Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 | t | -671,46 | 155,00 |  |  | -104 075,53 |
| Parkoviště |  | 171201211 | 29 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -504,59 | 50,00 |  |  | -25 229,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -241 526,83 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -241 526,83 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor na základě výsledku průzkumu geotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Josef Šedivý, WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |