Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové**

**správy**

**XXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Saffron Universe s.r.o.**

Se sídlem : Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

IČO: 03595269 DIČ : CZ03595269

zastoupený : XXXXXXXXXX - jednatelem

bankovní spojení : Moneta Bank, a.s.

číslo účtu : 216824228/0600

tel: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Alšova 1743, 356 01 Sokolov

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 3 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto Dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 1,  ustanovení článku V. odst. 3  příkazní smlouvy ev. č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021 a ustanovení článku III. odst. 1 dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 a ustanovení článku III. odst. 2 bod 1 dodatku č. 2 a článek V. odst. 3 bod 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023 (dále jen „smlouva“) na:

**„Zabezpečení výkonu činnosti TDS při přípravě a realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“**

**„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

Akce zahrnuje 2 projekty :

1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

**Článek III.**

**1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a článek III.**

**odst.1 dodatku č. 1 a článek III. odst. 2 bod 1 dodatku č. 2) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro stavební úpravy glorietu dle tohoto dodatku č. 3 k příkazní smlouvě pro příkazníka takto :*

Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :

2. Znění článku dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :

1. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :

* Stavební úpravy glorietu …………………………………… max. do 31.srpna 2023
* Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023

**Nové znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 3 :**

*2. Znění článku dle tohoto dodatku č. 3 k příkazní smlouvě :*

1. *Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do ukončení a předání stavby takto :*

* ***Stavební úpravy glorietu …………………………………… max. do 30.června 2023***
* *Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023*

**Článek V.**

**3) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 3. příkazní smlouvy a článek**

**V. odst.3) bod 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 dodatku č. 2) :**

* 1. *Smluvní strany se dohodly na rozdělení odměny pro příkazníka dle samotného financování projektů a její účtování dle tohoto dodatku č. 2 takto :*

***Původní znění článku V. odst. 3) dodatku č. 2 :***

***Stavební úpravy glorietu :***

3.1.3. Realizace glorietu přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023

3.1.4. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle

zahájení realizace v roce 2023

9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH

(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů )

3.1.5. Odměna za období květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno v roce

2023

6 047,85 Kč bez DPH + 1 270,05 Kč DPH = 7 317,90 Kč s DPH

(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )

3.1.6. Odměna za období červenec 2023 – srpen 2023 :.. bude fakturováno v roce

2023 za přípravu a kolaudaci objektu

6 047,85 Kč bez DPH + 1 270,05 Kč DPH = 7 317,90 Kč s DPH

(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )

***Nové znění článku V. odst. 3) dle dodatku č. 3 :***

***Stavební úpravy glorietu :***

*3.1.3. Realizace glorietu přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023*

*3.1.4. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle*

*zahájení realizace v roce 2023*

*12 700,49 Kč bez DPH + 2 667,10 Kč DPH = 15 367,59 Kč s DPH*

*(slovy : patnácttisíctřistašedesátsedm korun českých padesátdevět haléřů )*

*3.1.5. Odměna za období květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno v roce*

*2023 po dokončení realizace a ukončení akce*

*8 466,99 Kč bez DPH + 1 778,07 Kč DPH = 10 245,06 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdvěstěčtyřicetpět korun českých šest haléřů )*

*3.1.6. V období červenec 2023 – srpen 2023 bude příkazník provádět a plnit*

*výkony TDS po dokončení stavby dle příkazní smlouvy č. 3019H1210003 ze*

*dne 19.5.2021 a článku III. odstavce č. 2 do kolaudace stavby*

***3.2.*** *Přílohou dodatku č. 3 je nově upravený platební kalendář příkazce.*

**Článek VI.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2**.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021 a dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 zůstávají beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne 23. 6. 2023 V Praze dne: 22. 6. 2023

……………………………………………………… …………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXX - jednatel

ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích