**DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 1.11.2021**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „smlouva“)

***1. Smluvní strany***

Objednatel: **MMN, a.s.**   
Metyšova 465

514 01 Jilemnice

IČ: 054 21 888

zastoupena: MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva MMN, a.s.

a

Ing. et Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva MMN, a.s.

Zhotovitel: **Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**

Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa –

provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČ: 228 01 936

DIČ: CZ22801936

zastoupena: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti, mail: XXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX

Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo za dne 1.11.2021 a Dodatků č.1 a č.2 (dále jen „Smlouva“) provádí projekční práce a inženýrské činnosti.

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla ve stupni dokumentace pro provádění stavby nastaly skutečnosti, které nebyly smluvním stranám v době podpisu Smlouvy známy a nebylo je možno předvídat, uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy. V průběhu projekčních prací ve vazbě na předpokládané financování realizace stavby a časového hlediska provedení stavby nastala potřeba realizace stavby a tedy provedení projektových prací jako jeden celek. To znamená dokumentaci rozpracovanou etapovitě přerušit a vypracovat dokumentaci jako jeden celek.

Rozpracovanost projektové dokumentace pro provádění stavby je, včetně zohlednění využitelnosti pro dílo dle tohoto Dodatku č.3, 63%. tj. XXXXXXXXKč x 63%, celkem XXXXXXXX,- Kč bez DPH.

Cena projektové dokumentace pro provádění stavby dle původní Smlouvy o dílo bez Dodatků, na rekonstrukci objektu jako celku, činí XXXXXXXXX,- Kč bez DPH.

Nová cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby je součtem výše uvedených dvou částek a činí XXXXXXXX Kč bez DPH.

Zároveň se prodlužuje termín provádění díla v části provedení projektové dokumentace pro provádění stavby.

Tento Dodatek č.3 Smlouvy mění a doplňuje Smlouvu takto:

*Článek 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:*

***3. Termín plnění díla***

Dle odstavce 2.1. této smlouvy **do 30.8.2022**

Dle odstavce 2.2. této smlouvy **ve lhůtách správních orgánů**

Dle odstavce 2.3. této smlouvy **do 110 kalendářních dnů od nabytí právní moci**

**stavebního povolení**

*Článek 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:*

***4. Cena za dílo***

Cena za předmět plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy bez DPH XXXXXXX Kč   
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.2. této smlouvy bez DPH XXXXXXX Kč   
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.3. této smlouvy bez DPH

XXXXXXX Kč **Cena za celý předmět díla celkem bez DPH činí 3.768.666- Kč**

DPH 21% činí XXXXXXXXX Kč

**Cena za celý předmět díla celkem včetně DPH činí 4.560.085,86 Kč**

-----------------------------------------------------------------------

Ostatní části Smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č.3 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Turnově dne V Jilemnici dne

…………………………………………… ……………………………………………

Ing. Jindřich Lechovský MUDr. Jiří Kalenský

jednatel společnosti předseda představenstva MMN, a.s.,

(zhotovitel) (objednatel)

……………………………………………

Ing. et Ing. Imrich Kohút

člen představenstva MMN, a.s.   
 (objednatel)