**DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 1.11.2021**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „smlouva“)

***1. Smluvní strany***

Objednatel: **MMN, a.s.**   
Metyšova 465

514 01 Jilemnice

IČ: 054 21 888

zastoupena: MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva MMN, a.s.

a

Ing. et Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva MMN, a.s.

Zhotovitel: **Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**

Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, XXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 228 01 936

DIČ: CZ22801936

zastoupena: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti, mail:

XXXXXXXXXXXXX tel.: XXXXXX

Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo za dne 1.11.2021 a Dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 28.2.2022 (dále jen „Smlouva“) provádí projekční práce a inženýrské činnosti.

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla nastaly skutečnosti, které nebyly smluvním stranám v době podpisu Smlouvy známy a nebylo je možno předvídat, uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy. V průběhu projekčních prací ve vazbě na předpokládané financování realizace stavby nastala potřeba realizace stavby a tedy provedení projektových prací plně etapovitě. To znamená rozdělit projektovou dokumentaci tak, aby bylo možno zadat a realizovat stavební práce od spodu po jednotlivých podlažích nezávisle. To si vyžádá provést změnu dispozičního řešení, rozdělit dokumentaci pro provádění stavby na čtyři samostatně proveditelné části a řešit v projektové dokumentaci další souvislosti.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy mění a doplňuje Smlouvu takto:

*Článek 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:*

***3. Termín plnění díla***

Dle odstavce 2.1. této smlouvy **do 30.8.2022**

Dle odstavce 2.2. této smlouvy **ve lhůtách správních orgánů**

Dle odstavce 2.3. této smlouvy **do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení**

*Článek 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:*

***4. Cena za dílo***

Cena za předmět plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy bez DPH XXXXXXX  
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.2. této smlouvy bez DPH XXXXX   
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.3. této smlouvy bez

XXXXXXXXX**Cena za celý předmět díla celkem bez DPH činí 3.418.900,- Kč**

DPH 21% činí XXXXXX

**Cena za celý předmět díla celkem včetně DPH činí 4.136.869,- Kč**

-----------------------------------------------------------------------

Ostatní části Smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Turnově dne V Jilemnici dne

…………………………………………… ……………………………………………

Ing. Jindřich Lechovský MUDr. Jiří Kalenský

jednatel společnosti předseda představenstva MMN, a.s.,

(zhotovitel) (objednatel)

……………………………………………

Ing. et Ing. Imrich Kohút

člen představenstva MMN, a.s.   
 (objednatel)