ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 18: OKENNÍ OTVÍRAČE 8. ETAPA

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení ZL týkající se dodávky a montáže nových okenních otvíračů. Důvody: Původně navržené řešení v DVZ na repasi stávajících okenních otvíračů, které bylo zároveň požadováno NPÚ, není možné z technických důvodů provést. Při realizaci bylo zjištěno, že technický stav stávajících otvíračů, ani po provedené repasi, neumožňuje bezpečné užívání nově instalovaných oken s dvojskly a nezajistí požadavek na tepelně-izolační vlastnosti oken. Podrobněji viz příloha č.4. Nový typ otvíračů byl odsouhlasen zástupcem NPÚ.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 196 767 Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla - Rozklad - jednotkové ceny - Výpis dotčených oken - Vyjádření dodavatele – repase původních ovladačů u oken s dvojskly

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
| ……………………………… Ing. Markéta Šmidtová (NPÚ) | . ........................................ Generální projektant |