ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 02P (SO02): PREJZY – OHRADNÍ ZDI

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: - Generální dodavatel žádá o schválení změnového listu 02P – ohradní zdi. Změnový list byl vyvolán nutností většího rozsahu doplňovaných prejzových krytin. Na úseku A při započetí prací bylo zjištěno, že stávající Velké Bohunínské prejzy se již nevyrábí a pro splnění požadavku NPÚ na zachování tvarosloví těchto prvků bylo nutné tyto tvarovky zajistit oslovením realizačních firem s požadavkem na jejich skladové zásoby. Stav prejzových krytin byl v horším stavu oproti předpokladu, jelikož po sejmutí krytiny bylo zjištěno, že spády podkladních vrstev nejsou v dostatečném sklonu a vyznačují známky degradace. Z důvodu požadavku NPÚ na zajištění přesahu 5+8cm bylo nutné přesahy prejzů zaříznout. Pro požadovaný přesah byla doplněna 3. řada prejzů, která z důvodů uvedených výše byla zkrácena. V rámci oprav ohradních zdí byly upraveny odtokové poměry a doplněny klempířské konstrukce u přístavku na dvoře Strakovy akademie. Rozsah bouracích prací a přesahy prejzových krytin byly konzultovány se zástupci NPÚ a jejich požadavky zapracovány.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 279 022 Kč bez DPH. Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 9.11.2018 ......................................... Úřad vlády 6.11.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |